## Resumen Ejecutivo (hidden)
RESUMEN EJECUTIVO - MÓDULO PROGRAMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Proyecto | SÍSIFO - Gestión de auditorías y planes de mejoramiento
Versión del Sistema | Versión 2.0
Módulo | Gestión de Auditorías
Submódulo Evaluado | Programación
Ambiente | Preproducción
Responsable de Pruebas | Carlos Julián González Pérez
Dependencia | OATI
Fecha Inicio | 2026-02-19
Fecha Final | 2026-02-23
Total casos ejecutados | 58
Casos OK | 42
Casos con hallazgos | 16
Bloqueantes | 0
Aprobado Por:
RESUMEN EJECUTIVO - MÓDULO PLANEACIÓN
DESCRIPCIÓN
Proyecto | SÍSIFO - Gestión de auditorías y planes de mejoramiento
Versión del Sistema | Versión 2.0
Módulo | Gestión de Auditorías
Submódulo Evaluado | Planeación
Ambiente | Preproducción
Responsable de Pruebas
Dependencia | OATI
Fecha Inicio
Fecha Final
Total casos ejecutados
Casos OK
Casos con hallazgos
Bloqueantes
Aprobado Por:

## CPF - Historico (hidden)
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste
CP-1 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo | Corregido | Finalizado
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo plan anual de auditorías
CP-2 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo plan anual de auditorías | Se visualiza template de consulta | Corregido | Finalizado
CP-3 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de vigencias | Visualizar listado de vigencias actual y anteriores | Desplegar listado de vigencias | Se visualiza listado de vigencias | Corregido | Finalizado
Seleccionar año vigencia
CP-4 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón de acción Crear PAA | Botón funcional | Seleccionar año vigencia | Se crea registro, genera mensaje de confirmación de acción y se visualiza en el listado de registros | Corregido | Finalizado
Accionar botón "Crear PAA"
Mensajes de confirmación
CP-5 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cantidad de registros | Visualizar x cantidad de registros en el listado de auditorías del PAA | Desplegar menú elementos por pagina | Se visualiza menú con las 3 opciones y permite seleccionar la cantidad de registros a mostrar o cambiar de pagina | Corregido | Finalizado
Seleccionar 5, 10 o 25
Cambiar de pagina
CP-6 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de acciones | Visualizar menú de acciones | Desplegar menú de acciones | Se visualiza listado de acciones y funcionalidad de cada acción | Corregido | Finalizado
Seleccionar todas las acciones
CP-7 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Marco general | Visualizar y editar interfaz de marco general | Seleccionar acción Editar marco general | Ingresa a la interfaz de acción Marco General y funcionalidad de edición y botones de guardado y regreso | cambiar el nombre de "Ver" a "Ver Marco General" cuando el PAA ya fue enviado a comite
Direccionar a vista de marco general
Editar en estado Borrador los cuadros de texto
No permitir editar en otros estados
Accionar botón guardar cambios
Accionar botón regresar
CP-8 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Registrar auditorías | Visualizar y editar interfaz registrar audítorías | Seleccionar acción Registrar auditorías | Ingresa a la interfaz de acción Registrar Auditorías, permite registrar auditoría una a una desde el sistema y funcionalidad optima de los botones de acción guardar y cerar y no, cerrar. Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | Corregido | Finalizado
Direccionar a vista de registro de auditorías
Accionar botón añadir auditoría
Agregar nombre de auditoría
Seleccionar tipo de evaluación
Seleccionar cronograma de actividades
Accionar botón guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-9 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Plantilla cargue masivo | Visualizar botón plantilla cargue masivo y funcionalidad | Accionar botón plantilla cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Plantilla Cargue Masivo, descarga plantilla en formato xlsx y permite diligenciar la plantilla. | Corregido | Finalizado
Descargar plantilla en formato (xlsx)
Abrir plantilla estructurada
Diligenciar plantilla
CP-10 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Masivo | Visualizar botón cargue masivo y funcionalidad | Accionar botón cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Cargue Masivo, Se sube la pantilla Cargue Masivo en formato xlsx y se visualiza listado de auditorías diligenciadas en la plantilla en el template de registro de auditorías Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | cambiar el nombre del boton "descargue masivo " pór "descargar editable o planilla "
Seleccionar la opción examinar
Buscar plantilla cargue masivo
Cargar archivo en formato xlsx
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-11 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ver Formato PAA | Visualizar botón Ver, funcionalidad y visualizar interfaz | Accionar botón Ver | Se visualiza el botón de acción Ver funcional, visualización del PAA en formato PDF y permite descargar el documento y cerrar la ventana | Corregido | Finalizado
Desplegar visualización de documento
Descargar en formato PDF
Cerrar
CP-12 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Matriz FP | Visualizar botón Ver Matriz, funcionalidad | Accionar botón Ver Matriz | Se visualiza el botón de acción Cargar matriz, Se sube documento matriz función pública en formato pdf y se visualiza documento en ventana auxiliar. Adicional, se visualiza mensaje de cargue exitoso
Seleccionar la opción actualizar
Seleccionar la opción examinar
Buscar matriz funcion pública
Cargar archivo en formato pdf
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-13 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aplicar orden al listado de auditorías | Funcionalidad de ordenado por o mediante arrastre | Desplegar menú Ordenado por | Se visualiza menú con los tipos de orden (tipo de evaluación, cronograma, estado), funcionalidad del ordenado por tipo o arrastre manual y la reasignación de # de auditoría según el orden aplicado
Arrastrar registro por el listado
CP-14 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Edición auditorías registradas | Editar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite editar y guardar Adicional se visualiza mensaje de validación de guardado
Seleccionar editar auditoría
Direccionar a ventana auxiliar de edición
Editar campos
Accionar botón si, guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-15 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Eliminar auditoría registrada | Eliminar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite eliminar Adicional se visualiza mensaje de validación de eliminación
Seleccionar eliminar auditoría
Confirmar o cancelar la eliminación
CP-16 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Exportar listado auditorías | Permitir exportar tabla listado de auditorías | Accionar botón de exportar tabla | Se visualiza botón exportar y permite descargar la tabla listado de auditorías registradas en formato xlsx
CP-17 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Regreso a listado de PAA | Permitir regresar a la pagina anterior | Accionar botón de regresar | Se visualiza botón regresar y permite regresar a la pagina anterior listado PAA
CP-18 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Enviar a aprobación | Enviar a aprobación según corresponda | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con la opción de envío a aprobación, funciona correctamente y genera los mensajes de validación de envío. Adicional cambio el estado del registro a En revisión
Seleccionar enviar a aprobación
Confirmar o cancelar la envío
CP-19 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Consulta de registros en estados diferente a Borrador | Permitir consultar toda la información relaciona con el registro sin la opción de editar | Ubicar registro en estado diferente a borrador | Se visualiza el marco general, auditorías y documentos adjuntos al registro sin opción de editar información Se visualiza ventana de motivos de rechazo cuando aplica
Desplegar columna de acciones
Seleccionar las opciones de consulta
Seleccionar opcion de motivos de rechazo
Accionar botón de regresar
CP-20 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo asignar auditorías
CP-21 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo asignar auditorías | Se visualiza vista de consulta, selección de vigencia y despliegue de listado de auditorías aprobadas en el PAA según vigencia seleccionada
Desplegar menú listado de vigencias
Seleccionar vigencia
Mensajes de alerta
CP-22 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Asignar auditor(es) | Permitir asignar uno o varios auditores | Desplegar menú de acciones | Se visualiza columna de acciones, se direcciona a ventana emergente para agregar o quitar los auditores correspondientes, se visualiza información inicial de la auditoría sin opción de editar y se genera mensajes de validación de eliminación de auditor
CP-23 | [5 empty] | Seleccionar Asignar Auditor(es)
Direccionar ventana emergente
Accionar botón +agregar auditor
Desplegar listado de auditores
Seleccionar auditor
Accionar botón +agregar segundo…x auditor
Check auditor líder
Accionar botón eliminar auditor
Mensajes de validación

## Registro de Hallazgos
ID Hallazgo | ID Caso | Módulo | Submódulo | Tipo | Severidad | Descripción | Evidencia | Recomendación | Estado | Fecha Max Ajuste | Observación
OM-01 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Organizar el listado de planes del más reciente al más antiguo |  | Ajustar orden | Resuelto
OM-02 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar el titulo por Plan Anual de Auditorías (PAA). |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-03 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar ruta de navegación Gestión de Auditoría / Programación / Plan Anual de Auditorías. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-04 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar texto del recuadro: Seleccione el año del PAA. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-05 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar texto del botón por Crear PAA. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-06 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar titulo de lista por Listado de Planes de Auditoría. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-07 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar descripción del listado: Seleccione un Plan Anual de Auditoría (PAA) para realizar modificaciones o enviarlo a aprobación. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-08 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar titulos de la tabla: Creado por. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-09 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Agregar colores a los estados borrador, en revisión, aprobado y rechazado. |  | Revisar opción de color de estados | Resuelto
OM-10 | CP-4 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar texto de mensajes de validación: Creación exitosa El Plan Anual de Auditorías fue creado correctamente en estado Borrador. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-11 | CP-4 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar texto de mensajes de validación: SELECCIONE OTRA VIGENCIA Ya existe un Plan Anual de Auditorías registrado para el año seleccionado. |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-12 | CP-4 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Crear mensaje de alerta sin seleccionar año: Selección requerida Debe seleccionar un año de vigencia para crear el Plan Anual de Auditorías. |  | Crear mensaje de alerta | Resuelto
OM-13 | CP-6 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Modificar nombre de acción Ëditar" por "Editar Marco General" |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-14 | CP-6 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar el orden de las acciones y editar el nombre de la primera acción -> 1. Editar Marco General 2. Registrar auditorías 3. Enviar a Aprobación |  | Ajustar orden acciones | Resuelto
OM-15 | CP-7 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Cambiar el titulo plan de acción por Marco General del Plan Anual de Auditorías |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-16 | CP-7 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar ruta de navegación estado borrador Gestión de Auditoría / Programación / Plan Anual de Auditorías / Editar marco general |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-17 | CP-7 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar ruta de navegación otros estados Gestión de Auditoría / Programación / Plan Anual de Auditorías / Ver detalle |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-18 | CP-7 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar texto predeterminado la palabra auditorías en los cuadros objetivo y alcance |  | Ajustar texto | Resuelto |  | Se revisa y ajusta el archivo tabla de exportación de información
OM-19 | CP-8 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Cambiar titulo por Regitrar auditorías al Plan Anual de Auditoría (PAA) |  |  | Resuelto |  | Se revisa y ajusta la visualización del historial de rechazo
OM-20 | CP-8 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar ruta de navegación estado borrador Gestión de Auditoría / Programación / Plan Anual de Auditorías / Registrar Auditorías |  | Ajustar texto | Resuelto |  | Agregado al Backlog
OM-21 | CP-9 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar la plantilla para que se descargue sin información |  | Ajustar plantilla | Resuelto |  | Se revisa y ajusta la visualización del historial de rechazo
NC-1 | CP-10 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Alta | Validar funcionalidad del cargue masivo |  | Ajustar funcionalidad | Resuelto |  | Agregado al Backlog
OM-22 | CP-11 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Validar si aplica funcionalidad del botón guardar en la interfaz de visualización del PAA en PDF |  | Validación funcionalidad | Resuelto
NC-2 | CP-13 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Alta | Agregar las opciones de ordenado por; en el listado de auditorías (nombre de auditoría A-Z, tipo de evaluación A-Z, fecha de cronograma ENE-DIC) |  | Agregar menú | Resuelto
NC-3 | CP-16 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Media | Activar funcionalidad del botón exportar a formato xlsx |  | Activar botón | Resuelto
NC-4 | CP-19 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Alta | Bloquear la opción de editar o eliminar auditorías creadas en el plan cuando el estado sea diferente a Borrador |  | Bloquear acciones | Resuelto
OM-23 | CP-19 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar ruta de navegación otros estados Gestión de Auditoría / Programación / Plan Anual de Auditorías / Ver Auditorías |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-24 | CP-19 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar titulo por Auditorías del Plan Anual de Auditoría (PAA) cambiar cuando el plan este en otro estado diferente a Borrador |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-25 | CP-19 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Quitar opción de ordenado por cuando el plan este en otro estado diferente a Borrador |  | Quitar campo | Resuelto
OM-26 | CP-20 | Gestión de Auditorías | Asignar Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar titulo del submódulo por Asignar Auditorías del Plan anual de auditorías (PAA) |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-27 | CP-20 | Gestión de Auditorías | Asignar Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar ruta de navegación otros estados Gestión de Auditoría / Programación / Asignar Auditorías |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-28 | CP-21 | Gestión de Auditorías | Asignar Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar titulo de listado por Listado de Auditorías Aprobadas en el Plan Anual de Auditorías (PAA) |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-29 | CP-21 | Gestión de Auditorías | Asignar Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar texto por Seleccionar la auditoría para realizar asignación de auditores |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-30 | CP-21 | Gestión de Auditorías | Asignar Auditorías | Oportunidad de mejora | Baja | Estandarizar diseño de listado(tabla) en cada fase del sistema |  | Revisar diseños | Resuelto
NC-5 | CP-22 | Gestión de Auditorías | Asignar Auditorías | No conformidad | Alta | Validar eliminación de auditor agregado, genera mensaje de validación pero no ejecuta la acción |  | Validación funcionalidad | Resuelto
OM-31 | CP-24 | Gestión de Auditorías | Auditorías Especiales | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar titulo por Registro Auditorías Espciales |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-32 | CP-24 | Gestión de Auditorías | Auditorías Especiales | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar ruta de navegación Gestión de Auditoría / Programación / Registro Auditorías Especiales |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-33 | CP-24 | Gestión de Auditorías | Auditorías Especiales | Oportunidad de mejora | Baja | Ajustar texto de listado, dejar titulo: Listado de Auditorías Especiales Registradas subtitulo: Seleccione la auditoría especial para modificación o asignación de auditores |  | Ajustar texto | Resuelto
OM-34 | CP-24 | Gestión de Auditorías | Auditorías Especiales | Oportunidad de mejora | Baja | Quitar la acción Enviar a Auditor(a) no es necesaria en este punto, una vez asignado el auditor y guadado se realiza esta acción de envío. |  | Quitar acción | Resuelto
NC-01 | CP-43 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Media | El cargue masivo no se actualiza automaticamente en el listado, se debe regresar a la ventana anterior y volver a ingresar a la edición de auditorías para visualizar los cambios |  | Implementar la visualización automática | Resuelto
NC-02 | CP-43 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Media | El sistema no esta identificando los campos macroproceso, proceso y dependencia diligenciados en la plantilla de cargue masivo |  | Ajustar integración con plantilla | Resuelto
NC-03 | CP-45 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Media | La actualización del documento "matriz función pública" se deberia actualizar una vez accionado el botón si,subir. Actualmente, se debe regresar hasta la primera ventana y volver a ingresar a edición de auditorías, ver matriz para visualizar el documento nuevo |  | Implementar la visualización automática | Resuelto
NC-04 | CP-49 | Gestión de Auditorías | Plan Anual de Auditorías | No conformidad | Alta | La tabla exportada desde la edición de auditorías descarga la información pero la plantilla presenta columnas duplicadas que desorganizan la información |  | Ajustar tabla exportada | Resuelto
OP-35 | CP-4 | Gestión de Auditorías | Planeación/Auditorías Internas | Oportunidad de mejora | Baja | Agregar el nombre de la auditoría en la parte superior de los pasos para identificar en que auditoría se esta trabajando |  | Agregar información | Resuelto
OP-36 | CP-20 | Gestión de Auditorías | Planeación/Auditorías Internas | Oportunidad de mejora | Baja | Quitar restricción para que el sistema le muestre al rol jefe OCI todas las auditorías creadas en cada vigencia y que solo permita editar las asignadas para su revisión |  | Ajustar accesos | Abierto
OP-37 | CP-1 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Baja | Modificar nombre del módulo en el menú de operación dejar como: Seguimientos e Informes de Ley |  | Ajuste nombre | Abierto
OP-38 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Baja | Agregar columna tipo evaluación al listado |  | Agregar columna | Resuelto
OP-39 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Baja | Modificar titulo y subtitulo dejar: - Listado de Seguimientos e Informes de Ley Aprobados en el Plan Anual de Auditorías (PAA). - Seleccione el seguimiento y/o informe de de ley para realizar la revisión y/o planeación |  | Ajustar texto | Resuelto
OP-40 | CP-2 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Baja | Modificar la ruta de navegación y el titulo del módulo: - Gestión de Auditoría / Planeación / Seguimientos e Informes de Ley. - Planeación de Seguimientos e Informes de Ley |  | Ajustar texto | Resuelto
OP-41 | CP-4 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Baja | Agregar vigencia y nombre del seguimiento o informe de ley en el que se esta trabajando |  | Agregar texto | Abierto
OP-42 | CP-5 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Baja | Restringir fechas de actividades teniendo en cuenta las fecha de ejecución del seguimiento o informe |  | Agregar restricción | Abierto
OP-43 | CP-9 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Baja | Ordernar botón de cargue masivo Agregar botón descargar plantilla |  | Quitar campo | Abierto
NC-04 | CP-10 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | No conformidad | Alta | El sistema no genera el documento |  | Ajustar implementación | Resuelto
OP-44 | CP-11 | Gestión de Auditorías | Planeación/Seguimiento e informes de ley | Oportunidad de mejora | Media | El sistema no permite visualizar el documento cargado, se debe salir hasta la vista de consulta y volver a entrar al registro para poderlo ver |  | Ajustar implementación | Resuelto

## CPF - Tv G. Usuarios (hidden)
Realizado por: |  | Julián González - Analista
Dependencia: |  | OATI
Ruta de ingreso: |  | SÍSIFO | [5 empty] | ESTADOS
Ambiente: |  | Preproducción | [5 empty] | CONFORME | El caso de prueba cumple totalmente el resultado esperado.
Usuario: |  | utes01 / Admin | [5 empty] | CONFORME CON OBSERVACIONES | Cumple el resultado esperado, pero se identifican ajustes (detalles de usabilidad, texto incorrecto, mejoras no bloqueantes)
[8 empty] | NO CONFORME | El resultado obtenido no cumple el resultado esperado.
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones

## CPF - F1 Programacion (2) (hidden)
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Se debe eliminar una a una las auditorias | Permitir eliminación masiva de auditorias, mediante un Check y un botón de eliminación |  | Pendiente | 2026-03-09 | Agregado al Backlog
CP-2 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Al cargar archivo masivo PAA | Debe visualizar los registros cargados, toca regresar y volver a ingresar a la vigencia |  | Pendiente | 2026-03-04 | En curso
CP-3 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Descargar los archivos | El nombre del archivo debe contener la vigencia del PAA |  | Pendiente | 2026-03-03 | En revisión | 2PH
CP-4 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Edición del PAA | El rol de jefe debe tener la opción de editar el PAA igual que el rol de auditor experto |  | Resuelto | 2026-03-03
CP-5 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Aprobación PAA | El rol jefe al consultar PAA debe poder visualizar el histórico de los rechazos previos |  | Resuelto | 2026-03-03
CP-6 |  | Gestión de auditorias | Asignar Auditorías |  |  | Selección vigencia | Debe traer las auditoria de la vigencia |  | Resuelto | 2026-03-03 | En la vista de registro del PAA el selector es para crear una vigencia, dado que se visualizan todas las vigencias de forma descendente las creadas, por lo que no se hace necesario aplicar un filtro de búsqueda.
CP-7 |  | Gestión de auditorias | Asignar Auditorías |  |  | No tiene la lista de auditores |  |  | Resuelto | 2026-03-03 | Se visualizan los auditores que han sido registrados desde el módulo de gestión de usuarios.
CP-8 |  | Gestión de auditorias | Asignar Auditorías |  |  | Los auditores asignados no e visualizar al editar la auditoria |  |  | Refinar | 2026-03-03 | Se requiere más detalle del error

## CPF - F1 Programacion
Realizado por: |  | Julián González - Analista
Dependencia: |  | OATI
Ruta de ingreso: |  | SÍSIFO
Ambiente: |  | Preproducción | [5 empty] | ESTADOS
Usuarios: |  | usuario: utes01 contraseña: password |  | Rol Auditor Experto |  |  |  | CONFORME | El caso de prueba cumple totalmente el resultado esperado.
|  | usuario: pruebadocencia contraseña: pruebadocencia |  | Rol Jefe OCI |  |  |  | CONFORME CON OBSERVACIONES | Cumple el resultado esperado, pero se identifican ajustes (detalles de usabilidad, texto incorrecto, mejoras no bloqueantes)
|  | usuario: pruebasoci contraseña: pruebasoci |  | Secretario Técnico |  |  |  | NO CONFORME | El resultado obtenido no cumple el resultado esperado.
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Rol | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-1 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo plan anual de auditorías
CP-2 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo plan anual de auditorías | Se visualiza template de consulta | Se visualiza correctamente | CONFORME CON OBSERVACIONES
CP-3 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de vigencias | Visualizar listado de vigencias actual y anteriores | Desplegar listado de vigencias | Se visualiza listado de vigencias | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar año vigencia
CP-4 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón de acción Crear PAA | Botón funcional | Seleccionar año vigencia | Se crea registro, genera mensaje de confirmación de acción y se visualiza en el listado de registros | Se crea registro genera mensaje de confirmación y se visualiza correctamente | CONFORME CON OBSERVACIONES
Accionar botón "Crear PAA"
Mensajes de confirmación
CP-5 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cantidad de registros | Visualizar x cantidad de registros en el listado de auditorías del PAA | Desplegar menú elementos por pagina | Se visualiza menú con las 3 opciones y permite seleccionar la cantidad de registros a mostrar o cambiar de pagina | Se visualiza correctamente y las opciones son funcionales | CONFORME
Seleccionar 5, 10 o 25
Cambiar de pagina
CP-6 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de acciones | Visualizar menú de acciones | Desplegar menú de acciones | Se visualiza listado de acciones y funcionalidad de cada acción | Se visualiza correctamente y las opciones son funcionales | CONFORME CON OBSERVACIONES
Seleccionar todas las acciones
CP-7 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Marco general | Visualizar y editar interfaz de marco general | Seleccionar acción Editar marco general | Ingresa a la interfaz de acción Marco General y funcionalidad de edición y botones de guardado y regreso | Se visualiza correctamente y las opciones son funcionales | CONFORME CON OBSERVACIONES
Direccionar a vista de marco general
Editar en estado Borrador los cuadros de texto
No permitir editar en otros estados
Accionar botón guardar cambios
Accionar botón regresar
CP-8 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Registrar auditorías | Visualizar y editar interfaz registrar audítorías | Seleccionar acción Registrar auditorías | Ingresa a la interfaz de acción Registrar Auditorías, permite registrar auditoría una a una desde el sistema y funcionalidad optima de los botones de acción guardar y cerar y no, cerrar. Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | Se visualiza correctamente y las opciones de registro de auditoría son funcionales | CONFORME CON OBSERVACIONES
Direccionar a vista de registro de auditorías
Accionar botón añadir auditoría
Agregar nombre de auditoría
Seleccionar tipo de evaluación
Seleccionar cronograma de actividades
Accionar botón guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-9 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Plantilla cargue masivo | Visualizar botón descargar plantilla y funcionalidad | Accionar botón plantilla cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Plantilla Cargue Masivo, descarga plantilla en formato xlsx y permite diligenciar la plantilla. | Se visualiza, descarga plantilla y permite diligenciar correctamente el formato xlsx | CONFORME CON OBSERVACIONES
Descargar plantilla en formato (xlsx)
Abrir plantilla estructurada
Diligenciar plantilla
CP-10 | 2026-02-19 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Masivo | Visualizar botón cargue masivo y funcionalidad | Accionar botón cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Cargue Masivo, Se sube la pantilla Cargue Masivo en formato xlsx y se visualiza listado de auditorías diligenciadas en la plantilla en el template de registro de auditorías Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | Se visualiza, permite la selección y cargue de la plantilla. Sin embargo genera error el cargue y visualización de las auditorías en el template | NO CONFORME
Seleccionar la opción examinar
Buscar plantilla cargue masivo
Cargar archivo en formato xlsx
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-11 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ver Formato PAA | Visualizar botón Ver, funcionalidad y visualizar interfaz | Accionar botón Ver | Se visualiza el botón de acción Ver funcional, visualización del PAA en formato PDF y permite descargar el documento y cerrar la ventana | Se visualiza documento y permite descargar documento correctamente | CONFORME CON OBSERVACIONES
Desplegar visualización de documento
Descargar en formato PDF
Cerrar
CP-12 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Matriz FP | Visualizar botón Ver Matriz, funcionalidad | Accionar botón Ver Matriz | Se visualiza el botón de acción Cargar matriz, Se sube documento matriz función pública en formato pdf y se visualiza documento en ventana auxiliar. Adicional, se visualiza mensaje de cargue exitoso | Se visualiza, permite la selección, cargue del documento correctamente y genera mensaje de cargue exitoso. | CONFORME
Seleccionar la opción actualizar
Seleccionar la opción examinar
Buscar matriz funcion pública
Cargar archivo en formato pdf
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-13 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aplicar orden al listado de auditorías | Funcionalidad de ordenado por o mediante arrastre | Desplegar menú Ordenado por | Se visualiza menú con los tipos de orden (tipo de evaluación, cronograma, estado), funcionalidad del ordenado por tipo o arrastre manual y la reasignación de # de auditoría según el orden aplicado | No se visualiza el menú de tipo de orden, la funcionalidad del metodo por arrastre y reasignación de # de auditoría funciona correctamente | NO CONFORME
Arrastrar registro por el listado
CP-14 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Edición auditorías registradas | Editar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite editar y guardar Adicional se visualiza mensaje de validación de guardado | Se visualiza, permite editar y guardar correctamente y se visualiza el mensaje de validación de guardado | CONFORME
Seleccionar editar auditoría
Direccionar a ventana auxiliar de edición
Editar campos
Accionar botón si, guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-15 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Eliminar auditoría registrada | Eliminar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite eliminar Adicional se visualiza mensaje de validación de eliminación | Se visualiza, permite eliminar regitro y se visualiza el mensaje de validación correctamente | CONFORME
Seleccionar eliminar auditoría
Confirmar o cancelar la eliminación
CP-16 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Exportar listado auditorías | Permitir exportar tabla listado de auditorías | Accionar botón de exportar tabla | Se visualiza botón exportar y permite descargar la tabla listado de auditorías registradas en formato xlsx | No es funcional | NO CONFORME
CP-17 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Regreso a listado de PAA | Permitir regresar a la pagina anterior | Accionar botón de regresar | Se visualiza botón regresar y permite regresar a la pagina anterior listado PAA | Se visualiza y funciona correctamente | CONFORME
CP-18 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Enviar a aprobación | Enviar a aprobación según corresponda | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con la opción de envío a aprobación, funciona correctamente y genera los mensajes de validación de envío. Adicional cambio el estado del registro a En revisión | Se visualiza, permite el envío y cambia de estado correctamente | CONFORME
Seleccionar enviar a aprobación
Confirmar o cancelar la envío
CP-19 | 2026-02-20 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Consulta de registros en estados diferente a Borrador | Permitir consultar toda la información relaciona con el registro sin la opción de editar | Ubicar registro en estado diferente a borrador | Se visualiza el marco general, auditorías y documentos adjuntos al registro sin opción de editar información Se visualiza ventana de motivos de rechazo cuando aplica | Se visualiza el marco y general y documentos adjuntos correctamente, revisar bloqueo de edición en la ventana de ver auditorías Se visualiza motivos de rechazo correctamente | NO CONFORME
Desplegar columna de acciones
Seleccionar las opciones de consulta
Seleccionar opcion de motivos de rechazo
Accionar botón de regresar
CP-20 | 2026-02-21 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo asignar auditorías
CP-21 | 2026-02-21 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo asignar auditorías | Se visualiza vista de consulta, selección de vigencia y despliegue de listado de auditorías aprobadas en el PAA según vigencia seleccionada | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar menú listado de vigencias
Seleccionar vigencia
Mensajes de alerta
CP-22 | 2026-02-21 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Asignar auditor(es) | Permitir asignar uno o varios auditores | Desplegar menú de acciones | Se visualiza columna de acciones, se direcciona a ventana emergente para agregar o quitar los auditores correspondientes, se visualiza información inicial de la auditoría sin opción de editar y se genera mensajes de validación de eliminación de auditor | Permite consultar y asignar los auditores correspondientes a las auditorías aprobadas en el PAA correctamente | NO CONFORME
Seleccionar Asignar Auditor(es)
Direccionar ventana emergente
Accionar botón +agregar auditor
Desplegar listado de auditores
Seleccionar auditor
Accionar botón +agregar segundo…x auditor
Check auditor líder
Accionar botón eliminar auditor
Mensajes de validación
CP-23 | 2026-02-21 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo registro auditorías especiales
CP-24 | 2026-02-21 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo registro auditorías especiales | Se visualiza vista de consulta, selección y despliegue de listado de auditorías de la vigencia seleccionada. | Se visualiza correctamente | CONFORME CON OBSERVACIONES
Desplegar menú listado de vigencias
Seleccionar vigencia
Listado de auditorías espaciales registradas
Visualizar botón crear auditoría especial
CP-25 | 2026-02-21 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Crear Registro Auditorías Especial | Permitir creación de registro una vez seleccionada la vigencia | Seleccionar vigencia | Se visualiza botón de creación y campo de selección de vigencia, permite creación de un registro nuevo una vez seleccionado la vigencia y se generan los mensajes de validación | Se visualiza correctamente | CONFORME
Accionar botón crear auditoría especial
Mensajes de validación y alerta
Visualizar registro creado en listado
CP-26 | 2026-02-21 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Editar y Asignar auditor(es) | Permitir editar y asignar uno o varios auditores | Desplegar menú de acciones | Se visualiza columna de acciones, se direcciona a ventana emergente para editar auditoría, agregar o quitar los auditores correspondientes y se generan mensajes de validación de eliminación de auditor y guardado de registro. | Permite editar y asignar los auditores correspondientes a las auditorías aprobadas en el PAA correctamente | CONFORME
Seleccionar Editar Auditoría Especial
Direccionar ventana emergente
Diligenciar nombre auditoría
Seleccionar tipo de evaluación
Seleccionar periodo de ejecición auditoría
Accionar botón +agregar auditor
Desplegar listado de auditores
Seleccionar auditor
Accionar botón +agregar segundo…x auditor
Check auditor líder
Accionar botón eliminar auditor
Mensajes de validación
CP-27 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización de PAA en estado revisión | Tener registros con estado "En Revisión por Jefe" | Ingresar a Programación > Plan Anual de Auditorías. | Se debe visualizar la opción "Ver Plan y Editar Auditorías" en el menú de acciones para planes pendientes | Se visualiza correctamente | CONFORME
Ubicar registro con estado "En Revisión por Jefe"
Desplegar menú de acciones
CP-28 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Interfaz de Aprobación/Revisión | Seleccionar acción "Ver Plan" | Accionar botón de acciones | El sistema debe direccionar a la vista "Ver Plan" mostrando los documentos anexos | Se direcciona y se muestran los documentos correctamente | CONFORME
Seleccionar "Ver Plan"
CP-29 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Descarga de adjuntos (ZIP) | Estar en la vista de Aprobación | Accionar el botón "Descargar Todo" | El sistema debe generar y descargar un archivo comprimido (.zip) con los documentos del PAA | El sistema permite descargar los documentos relacionados en el plan correctamente | CONFORME
CP-30 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Rechazo de Plan sin observación | Intentar rechazar sin texto | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe mostrar un mensaje de error: "Debe ingresar una observación" | Se muestra mensaje correctamente | CONFORME
Dejar campo "Motivos del rechazo" vacío
Accionar "Sí, rechazar"
CP-31 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Flujo de Rechazo con éxito | Ingresar motivo de rechazo | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe procesar el rechazo y devolver al usuario auditor experto | Permite rechazar el plan correctamente | CONFORME
Digitar motivo (ej. "Caso de prueba")
Confirmar en el pop-up de validación
CP-32 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aprobación y Envío a Secretario | Validar flujo de aprobación | Accionar botón "Aprobar y enviar a Secretario" | El sistema debe mostrar mensaje de éxito y cambiar el estado del PAA a "En revisión por Secretario" | El sistema muestra mensajes de confirmación y continuación con el flujo de aprobación correctamente y cambia el estado del registro | CONFORME
Confirmar en la ventana emergente el envío del Plan
CP-33 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón Regresar | Finalizar revisión | Accionar botón "Regresar" desde la vista de aprobación | El sistema debe retornar al listado de "Plan Anual de Auditorías (PAA)" | El botón es funcional | CONFORME
CP-34 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Interfaz de Edición Auditorías | Seleccionar acción "Editar Auditorías" | Accionar botón de acciones | El sistema debe direccionar a la vista "Editar Auditorías" mostrando el listado de auditorías | Se direcciona a la ventana correctamente | CONFORME
Seleccionar "Editar Auditorías
CP-35 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Creación de auditoría | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Añadir Auditoría" | El sistema debe permitir agregar el nuevo registro y mostrarlo en el listado | El sistema permite crear una nueva auditoría correctamente | CONFORME
Diligenciar la información que solicita el sistema
Accionar el botón "Si, guardar y cerrar"
Confirmar en el pop-up de validación para añadir el registro
CP-36 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Segmentación de información de procesos | Seleccionar un item en el campo macroproceso | Desplegar listado del campo proceso | El sistema debe mostrar solo los procesos que pertenecen al macroproceso seleccionado | El sistema ejecuta el filtro correctamente | CONFORME
CP-37 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Selección de proceso sin seleccionar un macro proceso | Intentar seleccionar un proceso sin escoger un macroproceso | Dejar el campo macroproceso sin información | El sistema debe restringir el listado y solicitar seleccionar un macroproceso | El sistema restringe y no permite seleccionar un proceso sin antes seleccionar el macroproceso correctamente | CONFORME
Desplegar listado del campo proceso
CP-38 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Asignación de cronograma de actividades | Estar en la vista de creación de auditoría | Desplegar el campo cronograma de actividades | El sistema debe mostrar el checkbox en cada mes y permitir seleccionar uno o varios | El checkbox es funcional y se permite seleccionar uno o varios meses correctamente | CONFORME
Seleccionar uno o varios meses
CP-39 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Creación de auditoría sin diligenciar toda la información | Intentar crear auditoría con campos sin diligenciar | Dejar campos sin información | El sistema debe mostrar los campos en rojo solicitando ingresar la información y no permitir crear el registro | Los campos de diligenciamiento son obligatorios para continuar con la creación | CONFORME
Accionar botón "Si, guardar y cerrar"
CP-40 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Edición de auditoría | Seleccionar acción "Editar Auditoría" | Modificar la información correspondiente en la ventana emergente de la auditoría | El sistema debe permitir modificar los campos actuales de la auditoría | La edición es funcional en el sistema | CONFORME
Confirmar en el pop-up de validación las modificaciones
CP-41 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Eliminación de auditoría | Seleccionar acción "Eliminar Auditoría" | Confirmar en el pop-up de validación la eliminación de la auditoría | El sistema debe eliminar el registro de la auditoría | La eliminación de auditorías es funcional | CONFORME
CP-42 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Obtención de plantilla cargue masivo | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "plantilla cargue masivo" | El sistema debe descargar la plantilla definida en formato xlsx para hacer un cargue masivo | Se descarga plantilla correctamente | CONFORME
Abrir plantilla en Excel
CP-43 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue masivo de auditorías | Descargar plantilla predefinida | Accionar botón "Cargue Masivo" | El sistema debe permitir subir plantilla de cargue masivo diligenciada y mostrar las auditorías en el listado | Se carga la plantilla correctamente generando mensaje de notificación de cantidad de auditorías creadas pero el listado no se actualiza al instante | NO CONFORME
Cargar plantilla diligenciada
Accionar botón "Si, guardar"
Dar Ok para cerrar el pop-up de confirmación
CP-44 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización PAA actualizado | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Ver PAA" | El sistema debe permitir visualizar, descargar y guardar el Plan Anual de Auditoría (PAA) con los cambios realizados en formato PDF | Se permite ver el PAA en formato PDF y los botones funcionan correctamente | CONFORME
Descargar PDF
Accionar botón "Guardar"
Dar Ok para cerrar el pop-up de confirmación
CP-45 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización y actualización matriz función pública | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Ver Matriz" | El sistema debe permitir visualizar y/o cambiar el documento cargado como matriz de función pública | Permite ver documento actual, actualizar o cambiar el documento actual pero no se visualiza al intantes una vez subido el nuevo documento | NO CONFORME
Accionar botón "Actualizar"
Cargar documento nuevo
Accionar botón "Si, guardar"
Dar Ok para cerrar el pop-up de confirmación
CP-46 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ordenamiento de listado de auditorías por criterio definido | Estar en la vista de edición de auditorías | Desplegar menú del campo "Ordenador Por" | El sistema debe ordernar el listado de auditorías del PAA una vez ejecutada la acción de orden por creterio definido | El ordenamiento es funcional | CONFORME
Seleccionar el tipo de criterio de ordenado
Accionar botón de ejecución de orden
CP-47 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ordenamiento de listado de auditorías por opción arrastrar y soltar | Estar en la vista de edición de auditorías | Dar clic sostenido sobre auditoría por reubicar | El sisteme debe permitir ordenar las auditorías del listado arrastrando y soltando la auditoría que se desea reubicar | El ordenamiento es funcional | CONFORME
Arrastrar con el cursor hasta la ubicación deseada
Soltar el clic sostenido para cambiar de ubicación
CP-48 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Guardado de cambios de ordenado de auditorías | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Guardaar Orden" | El sistema debe permitir guardar y actualizar los cambios realizados | El botón es funcional | CONFORME
Confirmar en el pop-up de validación el guardado de cambios realizados
CP-49 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Exportación de listado a Excel | Tener un listado de auditorías | Accionar botón "Exportar Tabla" | El sistema debe permitir descargar el listado de auditorías en archivo formato xlsx | El sistema permite descargar la tabla pero tiene columnas duplicadas que desconfiguran la información exportada | NO CONFORME
Abrir tabla exportada de Excel
Validar información
CP-50 | 2026-02-23 | Rol Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón Regresar | Finalizar revisión | Accionar botón "Regresar" desde la vista de edición de auditorías | El sistema debe retornar al listado de "Plan Anual de Auditorías (PAA)" | El botón es funcional | CONFORME
CP-51 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización de PAA en estado revisión | Tener registros con estado "En Revisión por Jefe" | Ingresar a Programación > Plan Anual de Auditorías. | Se debe visualizar la opción "Ver Plan e Historial de Rechazo (si aplica)" en el menú de acciones para planes pendientes | Se visualizan correctamente las acciones y son funcionales | CONFORME
Ubicar registro con estado "En Revisión por Jefe"
Desplegar menú de acciones
CP-52 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Interfaz de Aprobación/Revisión | Seleccionar acción "Ver Plan" | Accionar botón de acciones | El sistema debe direccionar a la vista "Ver Plan" mostrando los documentos anexos | El sistema direcciona la siguiente vista correctamente | CONFORME
Seleccionar "Ver Plan"
CP-53 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Descarga de adjuntos (ZIP) | Estar en la vista de Aprobación | Accionar el botón "Descargar Todo" | El sistema debe generar y descargar un archivo comprimido (.zip) con los documentos del PAA | El sistema permite descargar la información correctamente | CONFORME
CP-54 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Rechazo de Plan sin observación | Intentar rechazar sin texto | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe mostrar un mensaje de error: "Debe ingresar una observación" | Se visualiza el mensaje correctamente cuando no se ingresa motivos de rechazo | CONFORME
Dejar campo "Motivos del rechazo" vacío
Accionar "Sí, rechazar"
CP-55 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Flujo de Rechazo con éxito | Ingresar motivo de rechazo | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe procesar el rechazo y devolver al usuario auditor experto | La acción de rechazo es funcional | CONFORME
Digitar motivo (ej. "Caso de prueba")
Confirmar en el pop-up de validación
CP-56 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aprobación y Envío a Secretario | Validar flujo de aprobación | Accionar botón "Aprobar y enviar a Secretario" | El sistema debe mostrar mensaje de éxito y cambiar el estado del PAA a "En revisión por Secretario" | El sistema hace el cambio de estado automaticamente | CONFORME
Confirmar en la ventana emergente el envío del Plan
CP-57 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón Regresar | Finalizar revisión | Accionar botón "Regresar" desde la vista de aprobación | El sistema debe retornar al listado de "Plan Anual de Auditorías (PAA)" | El botón es funcional | CONFORME
CP-58 | 2026-02-23 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ver historial de rechazos | Si el PAA ha sido rechazado | Accionar botón "Historial de rechazo" | El sistema debe desplegar una ventana emegente para visualizar el historial de rechazo del PAA selecionado | Se visualiza correctamente mostrando el historial de rechazo | CONFORME

## CPF - F2 Aud. Internas
Realizado por: |  | Julián González - Analista
Dependencia: |  | OATI
Ruta de ingreso: |  | SÍSIFO
Ambiente: |  | Preproducción | [5 empty] | ESTADOS
Usuarios: |  | usuario: utest01 contraseña: password |  | Rol Auditor Experto |  |  |  | CONFORME | El caso de prueba cumple totalmente el resultado esperado.
|  | usuario: pruebadocencia contraseña: pruebadocencia |  | Rol Jefe OCI |  |  |  | CONFORME CON OBSERVACIONES | Cumple el resultado esperado, pero se identifican ajustes (detalles de usabilidad, texto incorrecto, mejoras no bloqueantes)
[8 empty] | NO CONFORME | El resultado obtenido no cumple el resultado esperado.
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Rol | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-1 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Ir a módulo auditorías internas | Ver menú de operación | Deplegar menú de operación | Se visualiza el módulo en el menú de operación y permite ingresar a la vista de consulta | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar submódulo planeación
Seleccionar submódulo auditorías internas
CP-2 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Consultar auditorías asignadas | Ver template de consulta | Seleccionar submódulo auditorías internas | Se visualiza el listado de auditorías asignadas para la planeación y permite consultar auditorías de cualquier vigencia | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar campo listado vigencias
Seleccionar vigencia
CP-3 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Editar planeación auditorías internas | Estado auditoría en auditores asignados, creando programa de trabajo o rechazado | Desplegar menú de acciones | Se habilitan los acciones en estado auditores asignados y permite editar auditoría | Se visualiza correctamente y permite editar | CONFORME
Seleccionar opción Editar Auditoría
CP-4 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Diligenciar PASO 1 información general auditoría | Acceso a edición auditoría | Seleccionar opción Editar Auditoría | Se visualiza información diligenciada desde el PAA, permite diligenciar información adicional y se muestran los mensajes de conformación | Se visualiza correctamente y es funcional | CONFORME CON OBSERVACIONES
Diligenciar campos obligatorios
Oprimir botón guardar y continuar
Confirmar mensaje guardado información
CP-5 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Crear una actividad | finalizar paso 1 | Oprimir botón guardar y continuar a paso 2 | Se visualiza la opción para crear una actividad nueva y permite diligenciar y crear la información de la actividad. Adicional, muestra mensajes de confirmación de creación | Se visualiza correctamente y es funcional | CONFORME
Oprimir botón Crear Actividad
Diligenciar campos de formulario
Oprimir botón Si, guardar y cerrar
Confirmar mensaje guardado información
CP-6 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Editar una actividad | actividad registrada | Desplegar menú de acciones de registro a editar | Se permite editar y actualizar la información de una actividad creada | Funciona correctamente | CONFORME
Seleccionar opción Editar Actividad
Diligenciar campos de formulario a editar
Oprimir botón Si, guardar y cerrar
Confirmar mensaje guardado información
CP-7 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Eliminar una actividad | actividad registrada | Desplegar menú de acciones de registro a eliminar | Se permite eliminar actividad registrada y se visualizan los mensajes de confirmación de acción | Funciona correctamente | CONFORME
Seleccionar opción Eliminar Actividad
Confirmar mensaje de eliminación de registro
CP-8 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Descargar plantilla | estar en paso 2 | Oprimir botón descargar plantilla | Se descarga la plantilla con el formato parametrizado para el cargue masivo | Se descarga plantilla del plan anual de auditoría (PAA) y no el de registro de actividades | NO CONFORME
Abrir plantilla en Excel
Diligenciar plantilla
Guardar plantilla
CP-9 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Cargue masivo actividades | estar en paso 2 | Oprimir botón cargue masivo | Se carga plantilla diligenciada con actividades y el sistema crea los registros con la información | Pendiente | NO CONFORME
Oprimir botón examinar
Buscar y seleccionar plantilla diligenciada
CP-10 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Diligenciar PASO 3 recursos e información | finalizar paso 2 | Oprimir botón guardar y continuar paso 2 | El sistema pasa al paso 3, permite diligenciar la información en los campos requeridos y genera los mensajes de confirmación de guardar y continuar | Funciona correctamente | CONFORME
Diligenciar campos de recursos
Diligenciar campo información a solicitar
Oprimir botón guardar y continuar
Confirmar mensaje guardado información
CP-11 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Generar documento programa de auditoría | finalizar pasos 1,2 y 3 | Oprimir botón ver documento programa auditoría | Se genera el documento programa de auditoría, permite visualizar, guardar y muestra los mensajes de confirmación de guardado del documento | Funciona correctamente | CONFORME
Ver documento PDF
Oprimir botón guardar documento
Aceptar confirmación documento generado
CP-12 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Generar documento Oficio anuncio y solicitud de información | finalizar pasos 1,2 y 3 | Oprimir botón ver documento Oficio anuncio | Se genera el documento oficio anuncio y solicitud de información, permite visualizar, guardar y muestra los mensajes de confirmación de guardado del documento | Pendiente | NO CONFORME
Ver documento PDF
Oprimir botón guardar documento
Aceptar confirmación documento generado
CP-13 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Generar documento carta de representación | finalizar pasos 1,2 y 3 | Oprimir botón ver documento carta de representación | Se genera el documento carta de representación, permite visualizar, guardar y muestra los mensajes de confirmación de guardado del documento | Funciona correctamente | CONFORME
Ver documento PDF
Oprimir botón guardar documento
Aceptar confirmación documento generado
CP-14 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Cargar documento comprimiso ético | finalizar pasos 1,2 y 3 | Oprimir botón cargar documento | Se permite examinar y cargar un documento en formato PDF. Adicional, permite visualizar el documento cargado y muestra los mensajes de confirmación de cargue | Funciona correctamente | CONFORME
Oprimir botón examinar
Buscar y seleccionar compromiso ético PDF
Oprimir botón Si, subir
Aceptar confirmación documento cargado
Actualizar cargue compromiso ético
CP-15 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Enviar planeación auditoría a aprobación jefe OCI | Finalizar los 4 pasos | Oprimir botón enviar en paso 4 | Se permite enviar a aprobación del jefe desde el paso 4 y muetra los mensajes de confirmación de envío. Adicional, cambia el estado de la auditoría a en revisión por jefe | Funciona correctamente | CONFORME
Aceptar mensajes de confirmación de envío
CP-16 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Enviar planeación auditoría a aprobación jefe OCI | Vista desde el template de consulta | Desplegar campo listado vigencias | Se permite enviar a aprobación del jefe desde el template de consulta y muetra los mensajes de confirmación de envío. Adicional, cambia el estado de la auditoría a en revisión por jefe | Funciona correctamente | CONFORME
Seleccionar vigencia
Desplegar menú de acciones
Seleccionar opción Enviar aprobación jefe
Aceptar mensajes de confirmación de envío
CP-17 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Visualización menú de acciones | Cambio de estado planeación auditoría | Desplegar campo listado vigencias | Se visualiza el cambio de estado de la auditoría enviada al jefe y permite ver la auditoría sin posibilidad de editar. Ademas, permite descargar los documentos y ver el historial de observaciones o rechazos si aplica | Funciona correctamente | CONFORME
Seleccionar vigencia
Desplegar menú de acciones de auditoría enviada a jefe
Seleccionar opción Ver Auditoría
Seleccionar Ver Documentos
Oprimir botón descargar todos los documentos
Oprimir botón regresar
Ver historial de observaciones
CP-18 | 2026-04-21 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Cambio de paginado listado de auditorías | Consulta listado auditorías por vigencia | Desplegar campo listado vigencias | Se permite interactuar con el cambio de pagina y cantidad de registros a ver por paginado | Funciona correctamente | CONFORME
Seleccionar vigencia
Seleccionar cantidad de elementos por pagina
Oprimir botones de cambio de paginado
CP-19 | 2026-04-21 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Ir a módulo auditorías internas | Ver menú de operación | Deplegar menú de operación | Se visualiza el menú de operación con el submódulo planeación/auditorías internas | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar submódulo planeación
Seleccionar submódulo auditorías internas
CP-20 | 2026-04-21 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Consultar auditorías asignadas | Ver template de consulta | Seleccionar submódulo auditorías internas | Se permite consultar las auditorías con vigencia y se visualizan todas las auditorías creadas en el sistema | Muestra solo las auditorías cuando son asignadas para revisión por jefe | CONFORME CON OBSERVACIONES
Desplegar campo listado vigencias
Seleccionar vigencia
CP-21 | 2026-04-21 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Revisar planeación auditorías internas | Estado auditoría en revisión programa por jefe | Desplegar menú de acciones | Se permite revisar y descargar todos los documentos anexos a la auditoría | Funciona correctamente | CONFORME
Seleccionar opción Revisar Auditoría
Ver programa de auditoría
Ver oficio anuncio solicitud de información
Ver carta de representación
Ver compromiso ético del auditor
Descargar paquete de documentos
CP-22 | 2026-04-21 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Aprobar planeación auditorías internas | Revisar todos los documentos | Seleccionar opción Revisar Auditoría | Se visualiza botón de aprobación, permite accionar la aprobación de la auditoría y se muestran los mensajes de confirmación de aprobado | Se visualiza correctamente y permite aprobar la auditoría | CONFORME
Oprimir botón aprobar y enviar a auditado
Aceptar mensajes de confirmación de aprobación y envío
CP-23 | 2026-04-21 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Auditorías Internas | Rechazar planeación auditorías internas | Revisar todos los documentos | Seleccionar opción Revisar Auditoría | Se visualiza botón de rechazo, permite accionar el rechazo de la auditoría, comentar motivos de rechazo y se muestran los mensajes de confirmación de rechazo | Se visualiza correctamente, permite comentar motivos y permite rechazar la auditoría | CONFORME
Oprimir botón rechazar auditoría
Diligenciar motivos de rechazo
Oprimir botón Sí, rechazar
Aceptar mensajes de confirmación de aprobación y envío

## CPF - F2 Plan. Seguim
Realizado por: |  | Julián González - Analista
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | SÍSIFO
Ambiente: |  | Preproducción | [5 empty] | ESTADOS
Usuarios: |  | usuario: utest01 contraseña: password |  | Rol Auditor Experto |  |  |  | CONFORME | El caso de prueba cumple totalmente el resultado esperado.
|  | usuario: pruebadocencia contraseña: pruebadocencia |  | Rol Jefe OCI |  |  |  | CONFORME CON OBSERVACIONES | Cumple el resultado esperado, pero se identifican ajustes (detalles de usabilidad, texto incorrecto, mejoras no bloqueantes)
|  | / Auditado | [5 empty] | NO CONFORME | El resultado obtenido no cumple el resultado esperado.
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Rol | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-1 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Ir a módulo seguimientos e informes de ley | Ver menú de operación | Deplegar menú de operación | Se visualiza el módulo en el menú de operación y permite ingresar a la vista de consulta | Se visualiza correctamente | CONFORME CON OBSERVACIONES
Desplegar submódulo planeación
Seleccionar submódulo seguimientos e informes de ley
CP-2 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Consultar seguimientos o informes asignados | Ver template de consulta | Seleccionar submódulo seguimientos e informes de ley | Se visualiza el listado de seguimientos e informes asignados para la planeación y permite consultar auditorías de cualquier vigencia | Se visualiza correctamente y es funcional | CONFORME CON OBSERVACIONES
Desplegar campo listado vigencias
Seleccionar vigencia
CP-3 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Editar planeación seguimientos o informes de ley | Estado auditoría en auditores asignados, creando programa de trabajo o rechazado | Desplegar menú de acciones | Se habilitan los acciones en estado auditores asignados y permite editar auditoría | Permite editar correctamente en los estados condicionales | CONFORME
Seleccionar opción Editar Auditoría
CP-4 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Diligenciar PASO 1 información general auditoría | Acceso a edición auditoría | Seleccionar opción Editar Auditoría | Se visualiza información diligenciada desde el PAA, permite diligenciar información adicional y se muestran los mensajes de conformación | Funciona correctamente | CONFORME CON OBSERVACIONES
Diligenciar campos obligatorios
Oprimir botón guardar y continuar
Confirmar mensaje guardado información
CP-5 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Crear una actividad | finalizar paso 1 | Oprimir botón guardar y continuar a paso 2 | Se visualiza la opción para crear una actividad nueva y permite diligenciar y crear la información de la actividad. Adicional, muestra mensajes de confirmación de creación | Funciona correctamente | CONFORME
Oprimir botón Crear Actividad
Diligenciar campos de formulario
Oprimir botón Si, guardar y cerrar
Confirmar mensaje guardado información
CP-6 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Editar una actividad | actividad registrada | Desplegar menú de acciones de registro a editar | Se permite editar y actualizar la información de una actividad creada | Permite editar correctamente la actividad | CONFORME
Seleccionar opción Editar Actividad
Diligenciar campos de formulario a editar
Oprimir botón Si, guardar y cerrar
Confirmar mensaje guardado información
CP-7 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Eliminar una actividad | actividad registrada | Desplegar menú de acciones de registro a eliminar | Se permite eliminar actividad registrada y se visualizan los mensajes de confirmación de acción | Permite eliminar actividad correctamente | CONFORME
Seleccionar opción Eliminar Actividad
Confirmar mensaje de eliminación de registro
CP-8 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Descargar plantilla | estar en paso 2 | Oprimir botón descargar plantilla | Se descarga la plantilla con el formato parametrizado para el cargue masivo | OMITIR PASO | CONFORME
Abrir plantilla en Excel
Diligenciar plantilla
Guardar plantilla
CP-9 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Cargue masivo actividades | estar en paso 2 | Oprimir botón cargue masivo | Se carga plantilla diligenciada con actividades y el sistema crea los registros con la información | OMITIR PASO | CONFORME
Oprimir botón examinar
Buscar y seleccionar plantilla diligenciada
CP-10 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Generar documento Oficio anuncio y solicitud de información | finalizar paso 1 | Oprimir botón ver documento Oficio anuncio | Se genera el documento oficio anuncio y solicitud de información, permite visualizar, guardar y muestra los mensajes de confirmación de guardado del documento | El sistema no genera el documento oficio anuncio y solicitud de información | NO CONFORME
Ver documento PDF
Oprimir botón guardar documento
Aceptar confirmación documento generado
CP-11 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Cargar documento comprimiso ético | finalizar paso 1 | Oprimir botón cargar documento | Se permite examinar y cargar un documento en formato PDF. Adicional, permite visualizar el documento cargado y muestra los mensajes de confirmación de cargue | Permite cargar documento pero no visualizar al instante | CONFORME CON OBSERVACIONES
Oprimir botón examinar
Buscar y seleccionar compromiso ético PDF
Oprimir botón Si, subir
Aceptar confirmación documento cargado
Actualizar cargue compromiso ético
CP-12 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Enviar planeación seguimiento a aprobación jefe OCI | Finalizar los 2 pasos obligatorios | Oprimir botón enviar en paso 3 | Se permite enviar a aprobación del jefe desde el paso 3 y muetra los mensajes de confirmación de envío. Adicional, cambia el estado del seguimiento o informe a en revisión por jefe
Aceptar mensajes de confirmación de envío
CP-13 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Enviar planeación auditoría a aprobación jefe OCI | Vista desde el template de consulta | Desplegar campo listado vigencias | Se permite enviar a aprobación del jefe desde el template de consulta y muetra los mensajes de confirmación de envío. Adicional, cambia el estado del seguimiento o informe a en revisión por jefe
Seleccionar vigencia
Desplegar menú de acciones
Seleccionar opción Enviar aprobación jefe
Aceptar mensajes de confirmación de envío
CP-14 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Visualización menú de acciones | Cambio de estado planeación auditoría | Desplegar campo listado vigencias | Se visualiza el cambio de estado de la auditoría enviada al jefe y permite ver el registro sin posibilidad de editar. Ademas, permite descargar los documentos y ver el historial de observaciones o rechazos si aplica
Seleccionar vigencia
Desplegar menú de acciones de auditoría enviada a jefe
Seleccionar opción Ver Auditoría
Seleccionar Ver Documentos
Oprimir botón descargar todos los documentos
Oprimir botón regresar
CP-15 | 2026-04-22 | Auditor | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Cambio de paginado listado de auditorías | Consulta listado auditorías por vigencia | Desplegar campo listado vigencias | Se permite interactuar con el cambio de pagina y cantidad de registros a ver por paginado
Seleccionar vigencia
Seleccionar cantidad de elementos por pagina
Oprimir botones de cambio de paginado
CP-16 | 2026-04-22 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Ir a módulo seguimientos e informes de ley | Ver menú de operación | Deplegar menú de operación | Se visualiza el menú de operación con el submódulo planeación/seguimiento e informes de ley
Desplegar submódulo planeación
Seleccionar submódulo seguimientos e informes de ley
CP-17 | 2026-04-22 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Consultar seguimientos o informes asignados | Ver template de consulta | Seleccionar submódulo seguimientos e informes de ley | Se permite consultar los seguimientos e informes de ley con vigencia y se visualizan todas los registros creados en el sistema
Desplegar campo listado vigencias
Seleccionar vigencia
CP-18 | 2026-04-22 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Revisar planeación seguimiento o informe de ley | Estado auditoría en revisión programa por jefe | Desplegar menú de acciones | Se permite revisar y descargar todos los documentos anexos a la auditoría
Seleccionar opción Revisar Auditoría
Ver oficio anuncio solicitud de información
Ver compromiso ético del auditor
Descargar paquete de documentos
CP-19 | 2026-04-22 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Aprobar planeación seguimiento o informe de ley | Revisar todos los documentos | Seleccionar opción Revisar Auditoría | Se visualiza botón de aprobación, permite accionar la aprobación del seguimiento o informe y se muestran los mensajes de confirmación de aprobado
Oprimir botón aprobar y enviar a auditado
Aceptar mensajes de confirmación de aprobación y envío
CP-20 | 2026-04-22 | Jefe OCI | Gestión de auditorias | Planeación/Seguimientos e Informes de Ley | Rechazar planeación seguimiento o informe de ley | Revisar todos los documentos | Seleccionar opción Revisar Auditoría | Se visualiza botón de rechazo, permite accionar el rechazo del seguimiento o informe, comentar motivos de rechazo y se muestran los mensajes de confirmación de rechazo
Oprimir botón rechazar auditoría
Diligenciar motivos de rechazo
Oprimir botón Sí, rechazar
Aceptar mensajes de confirmación de aprobación y envío

## CPF - F3 Aud. Internas
Realizado por: |  | Julián González - Analista
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | SÍSIFO
Ambiente: |  | Preproducción | [5 empty] | ESTADOS
Usuarios: |  | usuario: utest01 contraseña: password |  | Rol Auditor Experto |  |  |  | CONFORME | El caso de prueba cumple totalmente el resultado esperado.
|  | usuario: pruebadocencia contraseña: pruebadocencia |  | Rol Jefe OCI |  |  |  | CONFORME CON OBSERVACIONES | Cumple el resultado esperado, pero se identifican ajustes (detalles de usabilidad, texto incorrecto, mejoras no bloqueantes)
|  | / Auditado | [5 empty] | NO CONFORME | El resultado obtenido no cumple el resultado esperado.
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Rol | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-1

## CPF - F3 Ejec. Seguim
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5
CP-6
CP-7
CP-8
CP-9
CP-10

## CPF - F4 Modulos
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5
CP-6
CP-7
CP-8
CP-9
CP-10