## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIÓN
Proyecto | SÍSIFO - Gestión de auditorías y planes de mejoramiento
Versión del Sistema | Versión 2.0
Módulo | Gestión de Auditorías
Submódulo Evaluado | Programación
Ambiente | Preproducción
Responsable de Pruebas | Henry Arenas
Dependencia | Oficina de Control Interno - OCI
Fecha Inicio
Fecha Final
Total casos ejecutados | 22
Casos OK | 22
Casos con hallazgos | 0
Bloqueantes | 0
Aprobado Por:

## CPF - Historico (hidden)
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste
CP-1 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo | Corregido | Finalizado
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo plan anual de auditorías
CP-2 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo plan anual de auditorías | Se visualiza template de consulta | Corregido | Finalizado
CP-3 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de vigencias | Visualizar listado de vigencias actual y anteriores | Desplegar listado de vigencias | Se visualiza listado de vigencias | Corregido | Finalizado
Seleccionar año vigencia
CP-4 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón de acción Crear PAA | Botón funcional | Seleccionar año vigencia | Se crea registro, genera mensaje de confirmación de acción y se visualiza en el listado de registros | Corregido | Finalizado
Accionar botón "Crear PAA"
Mensajes de confirmación
CP-5 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cantidad de registros | Visualizar x cantidad de registros en el listado de auditorías del PAA | Desplegar menú elementos por pagina | Se visualiza menú con las 3 opciones y permite seleccionar la cantidad de registros a mostrar o cambiar de pagina | Corregido | Finalizado
Seleccionar 5, 10 o 25
Cambiar de pagina
CP-6 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de acciones | Visualizar menú de acciones | Desplegar menú de acciones | Se visualiza listado de acciones y funcionalidad de cada acción | Corregido | Finalizado
Seleccionar todas las acciones
CP-7 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Marco general | Visualizar y editar interfaz de marco general | Seleccionar acción Editar marco general | Ingresa a la interfaz de acción Marco General y funcionalidad de edición y botones de guardado y regreso | cambiar el nombre de "Ver" a "Ver Marco General" cuando el PAA ya fue enviado a comite
Direccionar a vista de marco general
Editar en estado Borrador los cuadros de texto
No permitir editar en otros estados
Accionar botón guardar cambios
Accionar botón regresar
CP-8 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Registrar auditorías | Visualizar y editar interfaz registrar audítorías | Seleccionar acción Registrar auditorías | Ingresa a la interfaz de acción Registrar Auditorías, permite registrar auditoría una a una desde el sistema y funcionalidad optima de los botones de acción guardar y cerar y no, cerrar. Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | Corregido | Finalizado
Direccionar a vista de registro de auditorías
Accionar botón añadir auditoría
Agregar nombre de auditoría
Seleccionar tipo de evaluación
Seleccionar cronograma de actividades
Accionar botón guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-9 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Plantilla cargue masivo | Visualizar botón plantilla cargue masivo y funcionalidad | Accionar botón plantilla cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Plantilla Cargue Masivo, descarga plantilla en formato xlsx y permite diligenciar la plantilla. | Corregido | Finalizado
Descargar plantilla en formato (xlsx)
Abrir plantilla estructurada
Diligenciar plantilla
CP-10 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Masivo | Visualizar botón cargue masivo y funcionalidad | Accionar botón cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Cargue Masivo, Se sube la pantilla Cargue Masivo en formato xlsx y se visualiza listado de auditorías diligenciadas en la plantilla en el template de registro de auditorías Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | cambiar el nombre del boton "descargue masivo " pór "descargar editable o planilla "
Seleccionar la opción examinar
Buscar plantilla cargue masivo
Cargar archivo en formato xlsx
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-11 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ver Formato PAA | Visualizar botón Ver, funcionalidad y visualizar interfaz | Accionar botón Ver | Se visualiza el botón de acción Ver funcional, visualización del PAA en formato PDF y permite descargar el documento y cerrar la ventana | Corregido | Finalizado
Desplegar visualización de documento
Descargar en formato PDF
Cerrar
CP-12 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Matriz FP | Visualizar botón Ver Matriz, funcionalidad | Accionar botón Ver Matriz | Se visualiza el botón de acción Cargar matriz, Se sube documento matriz función pública en formato pdf y se visualiza documento en ventana auxiliar. Adicional, se visualiza mensaje de cargue exitoso
Seleccionar la opción actualizar
Seleccionar la opción examinar
Buscar matriz funcion pública
Cargar archivo en formato pdf
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-13 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aplicar orden al listado de auditorías | Funcionalidad de ordenado por o mediante arrastre | Desplegar menú Ordenado por | Se visualiza menú con los tipos de orden (tipo de evaluación, cronograma, estado), funcionalidad del ordenado por tipo o arrastre manual y la reasignación de # de auditoría según el orden aplicado
Arrastrar registro por el listado
CP-14 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Edición auditorías registradas | Editar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite editar y guardar Adicional se visualiza mensaje de validación de guardado
Seleccionar editar auditoría
Direccionar a ventana auxiliar de edición
Editar campos
Accionar botón si, guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-15 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Eliminar auditoría registrada | Eliminar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite eliminar Adicional se visualiza mensaje de validación de eliminación
Seleccionar eliminar auditoría
Confirmar o cancelar la eliminación
CP-16 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Exportar listado auditorías | Permitir exportar tabla listado de auditorías | Accionar botón de exportar tabla | Se visualiza botón exportar y permite descargar la tabla listado de auditorías registradas en formato xlsx
CP-17 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Regreso a listado de PAA | Permitir regresar a la pagina anterior | Accionar botón de regresar | Se visualiza botón regresar y permite regresar a la pagina anterior listado PAA
CP-18 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Enviar a aprobación | Enviar a aprobación según corresponda | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con la opción de envío a aprobación, funciona correctamente y genera los mensajes de validación de envío. Adicional cambio el estado del registro a En revisión
Seleccionar enviar a aprobación
Confirmar o cancelar la envío
CP-19 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Consulta de registros en estados diferente a Borrador | Permitir consultar toda la información relaciona con el registro sin la opción de editar | Ubicar registro en estado diferente a borrador | Se visualiza el marco general, auditorías y documentos adjuntos al registro sin opción de editar información Se visualiza ventana de motivos de rechazo cuando aplica
Desplegar columna de acciones
Seleccionar las opciones de consulta
Seleccionar opcion de motivos de rechazo
Accionar botón de regresar
CP-20 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo asignar auditorías
CP-21 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo asignar auditorías | Se visualiza vista de consulta, selección de vigencia y despliegue de listado de auditorías aprobadas en el PAA según vigencia seleccionada
Desplegar menú listado de vigencias
Seleccionar vigencia
Mensajes de alerta
CP-22 |  | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Asignar auditor(es) | Permitir asignar uno o varios auditores | Desplegar menú de acciones | Se visualiza columna de acciones, se direcciona a ventana emergente para agregar o quitar los auditores correspondientes, se visualiza información inicial de la auditoría sin opción de editar y se genera mensajes de validación de eliminación de auditor
CP-23 | [5 empty] | Seleccionar Asignar Auditor(es)
Direccionar ventana emergente
Accionar botón +agregar auditor
Desplegar listado de auditores
Seleccionar auditor
Accionar botón +agregar segundo…x auditor
Check auditor líder
Accionar botón eliminar auditor
Mensajes de validación

## Registro de Hallazgos
ID Hallazgo | ID Caso | Módulo | Submódulo | Tipo | Severidad | Descripción | Evidencia | Recomendación | Estado | Fecha Max Ajuste | Observación
NC-1 | CP-1 | Gestion Usuarios | Registro Ususrios | No Conformidad | Baja | No se visualizan los módulos de creación, modificación de usuarios en los roles de auditor experto y jefe |  | Otorgar permisos | Resuelto | 2026-03-02 | Se dan permisos para registro y modificación de usuarios a los roles auditor experto y jefe OCI
NC-2 | CP-2 | Gestion Usuarios | Consultar Usuarios | No Conformidad | Alta | Al consultar usuarios si la fecha de vigencia esta vencida el estado debe cambiar |  | Implementar cambio de estado automático | Abierto | 2026-03-27 | Pendiente implementación e integración con equipo de infraestructura y arquitectura
NC-3 | CP-3 | Gestion Usuarios | Consultar Usuarios | No Conformidad | baja | Los campos nombre, correo y documentos deben ser de carácter obligatorio |  |  | Resuelto | 2026-03-03 | El manejo de estos datos cuentan con una validación dado que son obtenidos de dos fuentes de la Universidad (Terceros y WSO2) con lo que se valida que el nombre exista en la base de datos de la Universdiad (Teceros) y con WSO2 se valida el correo cuando se consulta por documento de identidad, si se consulta por correo el proceso es similar.
NC-4 | CP-4 | Gestion Usuarios | Consultar Usuarios | No Conformidad | Baja | Después de consultar un usuario no genera nuevamente la lista de usuarios |  | Debe existir un botón para regresar de la consulta y que liste nuevamente todos los usuarios | Abierto | 2026-03-20 | Ejemplo: no estaba contemplado dentro de los requerimientos iniciales se agrega al BackLog
OP-1 | CP-7 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Baja | cambiar el nombre de "Ver" a "Ver Marco General" cuando el PAA ya fue enviado a comite |  | Ajustar texto | Resuelto | 2026-02-27 | Se ajusta texto en todas las vistas
OP-2 | CP-9 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Baja | cambiar el nombre del boton "descargue masivo " pór "descargar editable o planilla " |  | Ajustar texto | Resuelto | 2026-03-03 | Se ajusta texto del botón
NC-5 | CP-10 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | No Conformidad | Alta | Debe visualizar los registros cargados, toca regresar y volver a ingresar a la vigencia |  |  | Resuelto | 2026-03-04 | Se ajusta visualización instantanea
OP-3 | CP-11 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Baja | El nombre del archivo debe contener la vigencia del PAA |  |  | Resuelto | 2026-03-03 | Se agrega el año de vigencia al nombre del archivo descargado
OP-4 | CP-15 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Alta | Permitir eliminación masiva de auditorias, mediante un Check y un botón de eliminación |  |  | Abierto | 2026-03-09 | Agregado al Backlog
NC-6 | CP-21 | Gestión de auditorias | Programación/Asignar Auditorías | No Conformidad | Baja | Debe traer las auditoria de la vigencia |  |  | Resuelto | 2026-03-03 | Selecionada una vigencia de consulta, el sistema trae las auditorías si el PAA ya fue aprobado por todas las parte
NC-7 | CP-22 | Gestión de auditorias | Programación/Asignar Auditorías | No Conformidad | Alta | No tiene la lista de auditores |  |  | Resuelto | 2026-03-03 | Se visualizan los auditores que han sido registrados desde el módulo de gestión de usuarios.
NC-8 | CP-22 | Gestión de auditorias | Programación/Asignar Auditorías | No Conformidad | Alta | Los auditores asignados no se visualizan al editar la auditoria |  |  | Resuelto | 2026-03-03 | Si el auditor se registra en el módulo de gestión de usuarios, automaticamente se visualizará en el listado de auditores para asignar auditorías
NC-9 | CP-27 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | No Conformidad | Media | El rol jefe al consultar PAA debe poder visualizar el histórico de los rechazos previos |  |  | Resuelto | 2026-03-03
NC-10 | CP-34 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | No Conformidad | Media | El rol de jefe debe tener la opción de editar el PAA igual que el rol de auditor experto |  |  | Resuelto | 2026-03-03
OP-5 | CP-11 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Baja | Optimizar botón de guardado en el registro de auditorías y visualización del PAA |  |  | Abierto | 2026-03-09
OP-6 | CP-16 | Gestión de auditorias | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Baja | El archivo descargado abre correctamente, validar a que se debe el mensaje que genera Excel al abrir el archivo |  |  | Abierto | 2026-03-09
OP-7 | CP-3 | Gestión de Usuarios | Consultar Usuarios | Oportunidad de Mejora | Media | Agregar un acceso directo desde el módulo de consulta de usuario para registrar un nuevo usuario |  |  | Abierto
NC-11 | CP-49 | Gestión de Usuarios | Programación/Plan Anual de Audiotría | No Conformidad | Media | No se visualizan los campos macroproceso,proceso y dependencia en la tabla exportada |  |  | Resuelto | 2026-03-10 | Se revisa y ajusta el archivo tabla de exportación de información
NC-12 | CP-51 | Gestión de Usuarios | Programación/Plan Anual de Audiotría | No Conformidad | Media | No se visualiza el histórico jefe OCI |  |  | Resuelto | 2026-03-10 | Se revisa y ajusta la visualización del historial de rechazo
OP-8 | CP-51 | Gestión de Usuarios | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Baja | Agregar posibilidad de respuesta del auditor experto |  |  | Abierto |  | Agregado al Backlog
NC-13 | CP-52 | Gestión de Usuarios | Programación/Plan Anual de Audiotría | No Conformidad | Media | No se visualiza el histórico rol secretario técnico |  |  | Resuelto | 2026-03-10 | Se revisa y ajusta la visualización del historial de rechazo
OP-9 | CP-59 | Gestión de Usuarios | Programación/Plan Anual de Audiotría | Oportunidad de Mejora | Baja | Agregar posibilidad de respuesta del auditor experto |  |  | Abierto |  | Agregado al Backlog

## CPF - Tv G. Usuarios
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | jharenasm/ Admin
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1 |  | Gestión de Usuarios | Registro Usuarios |  |  | No se visualizan los módulos de creación, modificación de usuarios en los roles de auditor experto y jefe | Disponer de módulos para crear y modificar usuarios: y los roles de auditor experto y jefe deben tener acceso a ellos |  | Resuelto | 2026-03-03 | 2026-03-02
CP-2 |  | Gestión de Usuarios | Consulta Usuarios |  |  |  | Al consultar usuarios si la fecha de vigencia esta vencida el estado debe cambiar |  | Pendiente | 2026-03-27 | Pendiente implementación e integración con equipo de infraestructura y arquitectura
CP-3 |  | Gestión de Usuarios | Consulta Usuarios |  |  |  | Los campos nombre, correo y documentos deben ser de carácter obligatorio |  | Resuelto | 2026-03-03 | El manejo de estos datos cuentan con una validación dado que son obtenidos de dos fuentes de la Universidad (Terceros y WSO2) con lo que se valida que el nombre exista en la base de datos de la Universdiad (Teceros) y con WSO2 se valida el correo cuando se consulta por documento de identidad, si se consulta por correo el proceso es similar.
CP-4 |  | Gestión de Usuarios | Consulta Usuarios |  |  | Después de consultar un usuario no genera nuevamente la lista de usuarios | Debe existir un botón para regresar de la consulta y que liste nuevamente todos los usuarios |  | Pendiente | 2026-03-20 | Ejemplo: no estaba contemplado dentro de los requerimientos iniciales se agrega al BackLog

## CPF - F1 Programacion (2) (hidden)
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Se debe eliminar una a una las auditorias | Permitir eliminación masiva de auditorias, mediante un Check y un botón de eliminación |  | Pendiente | 2026-03-09 | Agregado al Backlog
CP-2 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Al cargar archivo masivo PAA | Debe visualizar los registros cargados, toca regresar y volver a ingresar a la vigencia |  | Pendiente | 2026-03-04 | En curso
CP-3 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Descargar los archivos | El nombre del archivo debe contener la vigencia del PAA |  | Pendiente | 2026-03-03 | En revisión | 2PH
CP-4 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Edición del PAA | El rol de jefe debe tener la opción de editar el PAA igual que el rol de auditor experto |  | Resuelto | 2026-03-03
CP-5 |  | Gestión de auditorias | Plan Anual de Auditoría |  |  | Aprobación PAA | El rol jefe al consultar PAA debe poder visualizar el histórico de los rechazos previos |  | Resuelto | 2026-03-03
CP-6 |  | Gestión de auditorias | Asignar Auditorías |  |  | Selección vigencia | Debe traer las auditoria de la vigencia |  | Resuelto | 2026-03-03 | En la vista de registro del PAA el selector es para crear una vigencia, dado que se visualizan todas las vigencias de forma descendente las creadas, por lo que no se hace necesario aplicar un filtro de búsqueda.
CP-7 |  | Gestión de auditorias | Asignar Auditorías |  |  | No tiene la lista de auditores |  |  | Resuelto | 2026-03-03 | Se visualizan los auditores que han sido registrados desde el módulo de gestión de usuarios.
CP-8 |  | Gestión de auditorias | Asignar Auditorías |  |  | Los auditores asignados no e visualizar al editar la auditoria |  |  | Refinar | 2026-03-03 | Se requiere más detalle del error

## CPF - F1 Programacion
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | SÍSIFO
Ambiente: |  | Preproducción | [5 empty] | ESTADOS
Usuarios: |  | usuario: jharenasm contraseña: personal |  | Rol Auditor Experto |  |  |  | CONFORME | El caso de prueba cumple totalmente el resultado esperado.
|  | usuario: pruebadocencia contraseña: pruebadocencia |  | Rol Jefe OCI |  |  |  | CONFORME CON OBSERVACIONES | Cumple el resultado esperado, pero se identifican ajustes (detalles de usabilidad, texto incorrecto, mejoras no bloqueantes)
|  | usuario: pruebasoci contraseña: pruebasoci |  | Secretario Técnico |  |  |  | NO CONFORME | El resultado obtenido no cumple el resultado esperado.
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Rol | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-1 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo plan anual de auditorías
CP-2 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo plan anual de auditorías | Se visualiza template de consulta | Se visualiza correctamente | CONFORME
CP-3 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de vigencias | Visualizar listado de vigencias actual y anteriores | Desplegar listado de vigencias | Se visualiza listado de vigencias | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar año vigencia
CP-4 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón de acción Crear PAA | Botón funcional | Seleccionar año vigencia | Se crea registro, genera mensaje de confirmación de acción y se visualiza en el listado de registros | Funciona correctamente | CONFORME
Accionar botón "Crear PAA"
Mensajes de confirmación
CP-5 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cantidad de registros | Visualizar x cantidad de registros en el listado de auditorías del PAA | Desplegar menú elementos por pagina | Se visualiza menú con las 3 opciones y permite seleccionar la cantidad de registros a mostrar o cambiar de pagina | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar 5, 10 o 25
Cambiar de pagina
CP-6 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Menú de acciones | Visualizar menú de acciones | Desplegar menú de acciones | Se visualiza listado de acciones y funcionalidad de cada acción | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar todas las acciones
CP-7 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Marco general | Visualizar y editar interfaz de marco general | Seleccionar acción Editar marco general | Ingresa a la interfaz de acción Marco General y funcionalidad de edición y botones de guardado y regreso | Se visualiza correctamente | CONFORME | cambiar el nombre de "Ver" a "Ver Marco General" cuando el PAA ya fue enviado a comite. Ya se ajusto
Direccionar a vista de marco general
Editar en estado Borrador los cuadros de texto
No permitir editar en otros estados
Accionar botón guardar cambios
Accionar botón regresar
CP-8 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Registrar auditorías | Visualizar y editar interfaz registrar audítorías | Seleccionar acción Registrar auditorías | Ingresa a la interfaz de acción Registrar Auditorías, permite registrar auditoría una a una desde el sistema y funcionalidad optima de los botones de acción guardar y cerar y no, cerrar. Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | OK | CONFORME
Direccionar a vista de registro de auditorías
Accionar botón añadir auditoría
Agregar nombre de auditoría
Seleccionar tipo de evaluación
Seleccionar cronograma de actividades
Accionar botón guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-9 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Plantilla cargue masivo | Visualizar botón descargar plantilla y funcionalidad | Accionar botón plantilla cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Plantilla Cargue Masivo, descarga plantilla en formato xlsx y permite diligenciar la plantilla. | Se visualiza correctamente | CONFORME | cambiar el nombre del boton "descargue masivo " pór "descargar editable o planilla "
Descargar plantilla en formato (xlsx)
Abrir plantilla estructurada
Diligenciar plantilla
CP-10 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Masivo | Visualizar botón cargue masivo y funcionalidad | Accionar botón cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Cargue Masivo, Se sube la pantilla Cargue Masivo en formato xlsx y se visualiza listado de auditorías diligenciadas en la plantilla en el template de registro de auditorías Se visualizan los mensajes de validación del registro de la auditoría | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar la opción examinar
Buscar plantilla cargue masivo
Cargar archivo en formato xlsx
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-11 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ver Formato PAA | Visualizar botón Ver, funcionalidad y visualizar interfaz | Accionar botón Ver | Se visualiza el botón de acción Ver funcional, visualización del PAA en formato PDF y permite descargar el documento y cerrar la ventana | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar visualización de documento
Descargar en formato PDF
Cerrar
CP-12 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue Matriz FP | Visualizar botón Ver Matriz, funcionalidad | Accionar botón Ver Matriz | Se visualiza el botón de acción Cargar matriz, Se sube documento matriz función pública en formato pdf y se visualiza documento en ventana auxiliar. Adicional, se visualiza mensaje de cargue exitoso | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar la opción actualizar
Seleccionar la opción examinar
Buscar matriz funcion pública
Cargar archivo en formato pdf
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-13 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aplicar orden al listado de auditorías | Funcionalidad de ordenado por o mediante arrastre | Desplegar menú Ordenado por | Se visualiza menú con los tipos de orden (tipo de evaluación, cronograma, estado), funcionalidad del ordenado por tipo o arrastre manual y la reasignación de # de auditoría según el orden aplicado | OK | CONFORME
Arrastrar registro por el listado
CP-14 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Edición auditorías registradas | Editar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite editar y guardar Adicional se visualiza mensaje de validación de guardado | OK | CONFORME
Seleccionar editar auditoría
Direccionar a ventana auxiliar de edición
Editar campos
Accionar botón si, guardar y cerrar
Accionar botón no, cerrar
CP-15 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Eliminar auditoría registrada | Eliminar auditoría registrada | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con el menú editar y eliminar audotoría, permite eliminar Adicional se visualiza mensaje de validación de eliminación | OK | CONFORME
Seleccionar eliminar auditoría
Confirmar o cancelar la eliminación
CP-16 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Exportar listado auditorías | Permitir exportar tabla listado de auditorías | Accionar botón de exportar tabla | Se visualiza botón exportar y permite descargar la tabla listado de auditorías registradas en formato xlsx | OK | CONFORME
CP-17 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Regreso a listado de PAA | Permitir regresar a la pagina anterior | Accionar botón de regresar | Se visualiza botón regresar y permite regresar a la pagina anterior listado PAA | OK | CONFORME
CP-18 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Enviar a aprobación | Enviar a aprobación según corresponda | Desplegar columna de acciones | Se visualiza columna de acciones con la opción de envío a aprobación, funciona correctamente y genera los mensajes de validación de envío. Adicional cambio el estado del registro a En revisión | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar enviar a aprobación
Confirmar o cancelar la envío
CP-19 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Consulta de registros en estados diferente a Borrador | Permitir consultar toda la información relaciona con el registro sin la opción de editar | Ubicar registro en estado diferente a borrador | Se visualiza el marco general, auditorías y documentos adjuntos al registro sin opción de editar información Se visualiza ventana de motivos de rechazo cuando aplica | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar columna de acciones
Seleccionar las opciones de consulta
Seleccionar opcion de motivos de rechazo
Accionar botón de regresar
CP-20 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo asignar auditorías
CP-21 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo asignar auditorías | Se visualiza vista de consulta, selección de vigencia y despliegue de listado de auditorías aprobadas en el PAA según vigencia seleccionada | Se visualiza correctamente | CONFORME
Desplegar menú listado de vigencias
Seleccionar vigencia
Mensajes de alerta
CP-22 | 2025-03-06 | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Asignar Auditorías | Asignar auditor(es) | Permitir asignar uno o varios auditores | Desplegar menú de acciones | Se visualiza columna de acciones, se direcciona a ventana emergente para agregar o quitar los auditores correspondientes, se visualiza información inicial de la auditoría sin opción de editar y se genera mensajes de validación de eliminación de auditor | Se visualiza correctamente | CONFORME
Seleccionar Asignar Auditor(es)
Direccionar ventana emergente
Accionar botón +agregar auditor
Desplegar listado de auditores
Seleccionar auditor
Accionar botón +agregar segundo…x auditor
Check auditor líder
Accionar botón eliminar auditor
Mensajes de validación
CP-23 |  | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Menú de operación | Visualizar módulo | Deplegar menú de operación | Se visualiza módulo
Desplegar submódulo programación
Seleccionar submódulo registro auditorías especiales
CP-24 |  | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Template consulta | Visualizar template de consulta PAA | Seleccionar submódulo registro auditorías especiales | Se visualiza vista de consulta, selección y despliegue de listado de auditorías de la vigencia seleccionada.
Desplegar menú listado de vigencias
Seleccionar vigencia
Listado de auditorías espaciales registradas
Visualizar botón crear auditoría especial
CP-25 |  | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Crear Registro Auditorías Especial | Permitir creación de registro una vez seleccionada la vigencia | Seleccionar vigencia | Se visualiza botón de creación y campo de selección de vigencia, permite creación de un registro nuevo una vez seleccionado la vigencia y se generan los mensajes de validación
Accionar botón crear auditoría especial
Mensajes de validación y alerta
Visualizar registro creado en listado
CP-26 |  | Auditor Experto | Gestión de Auditorías | Programación/Registro Auditorías Especiales | Editar y Asignar auditor(es) | Permitir editar y asignar uno o varios auditores | Desplegar menú de acciones | Se visualiza columna de acciones, se direcciona a ventana emergente para editar auditoría, agregar o quitar los auditores correspondientes y se generan mensajes de validación de eliminación de auditor y guardado de registro.
Seleccionar Editar Auditoría Especial
Direccionar ventana emergente
Diligenciar nombre auditoría
Seleccionar tipo de evaluación
Seleccionar periodo de ejecición auditoría
Accionar botón +agregar auditor
Desplegar listado de auditores
Seleccionar auditor
Accionar botón +agregar segundo…x auditor
Check auditor líder
Accionar botón eliminar auditor
Mensajes de validación
CP-27 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización de PAA en estado revisión | Tener registros con estado "En Revisión por Jefe" | Ingresar a Programación > Plan Anual de Auditorías. | Se debe visualizar la opción "Ver Plan y Editar Auditorías y Historial de Rechazo (si aplica)" en el menú de acciones para planes pendientes |  | CONFORME
Ubicar registro con estado "En Revisión por Jefe"
Desplegar menú de acciones
CP-28 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Interfaz de Aprobación/Revisión | Seleccionar acción "Ver Plan" | Accionar botón de acciones | El sistema debe direccionar a la vista "Ver Plan" mostrando los documentos anexos |  | CONFORME
Seleccionar "Ver Plan"
CP-29 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Descarga de adjuntos (ZIP) | Estar en la vista de Aprobación | Accionar el botón "Descargar Todo" | El sistema debe generar y descargar un archivo comprimido (.zip) con los documentos del PAA |  | CONFORME
CP-30 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Rechazo de Plan sin observación | Intentar rechazar sin texto | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe mostrar un mensaje de error: "Debe ingresar una observación" |  | CONFORME
Dejar campo "Motivos del rechazo" vacío
Accionar "Sí, rechazar"
CP-31 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Flujo de Rechazo con éxito | Ingresar motivo de rechazo | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe procesar el rechazo y devolver al usuario auditor experto | Validado con correo, pendiente ajustar mensaje del correo | CONFORME CON OBSERVACIONES
Digitar motivo (ej. "Caso de prueba")
Confirmar en el pop-up de validación
CP-32 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aprobación y Envío a Secretario | Validar flujo de aprobación | Accionar botón "Aprobar y enviar a Secretario" | El sistema debe mostrar mensaje de éxito y cambiar el estado del PAA a "En revisión por Secretario" |  | CONFORME
Confirmar en la ventana emergente el envío del Plan
CP-33 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón Regresar | Finalizar revisión | Accionar botón "Regresar" desde la vista de aprobación | El sistema debe retornar al listado de "Plan Anual de Auditorías (PAA)" |  | CONFORME
CP-34 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Interfaz de Edición Auditorías | Seleccionar acción "Editar Auditorías" | Accionar botón de acciones | El sistema debe direccionar a la vista "Editar Auditorías" mostrando el listado de auditorías |  | CONFORME
Seleccionar "Editar Auditorías
CP-35 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Creación de auditoría | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Añadir Auditoría" | El sistema debe permitir agregar el nuevo registro y mostrarlo en el listado |  | CONFORME
Diligenciar la información que solicita el sistema
Accionar el botón "Si, guardar y cerrar"
Confirmar en el pop-up de validación para añadir el registro
CP-36 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Segmentación de información de procesos | Seleccionar un item en el campo macroproceso | Desplegar listado del campo proceso | El sistema debe mostrar solo los procesos que pertenecen al macroproceso seleccionado |  | CONFORME
CP-37 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Selección de proceso sin seleccionar un macro proceso | Intentar seleccionar un proceso sin escoger un macroproceso | Dejar el campo macroproceso sin información | El sistema debe restringir el listado y solicitar seleccionar un macroproceso |  | CONFORME
Desplegar listado del campo proceso
CP-38 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Asignación de cronograma de actividades | Estar en la vista de creación de auditoría | Desplegar el campo cronograma de actividades | El sistema debe mostrar el checkbox en cada mes y permitir seleccionar uno o varios |  | CONFORME
Seleccionar uno o varios meses
CP-39 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Creación de auditoría sin diligenciar toda la información | Intentar crear auditoría con campos sin diligenciar | Dejar campos sin información | El sistema debe mostrar los campos en rojo solicitando ingresar la información y no permitir crear el registro |  | CONFORME
Accionar botón "Si, guardar y cerrar"
CP-40 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Edición de auditoría | Seleccionar acción "Editar Auditoría" | Modificar la información correspondiente en la ventana emergente de la auditoría | El sistema debe permitir modificar los campos actuales de la auditoría
Confirmar en el pop-up de validación las modificaciones
CP-41 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Eliminación de auditoría | Seleccionar acción "Eliminar Auditoría" | Confirmar en el pop-up de validación la eliminación de la auditoría | El sistema debe eliminar el registro de la auditoría |  | CONFORME
CP-42 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Obtención de plantilla cargue masivo | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "plantilla cargue masivo" | El sistema debe descargar la plantilla definida en formato xlsx para hacer un cargue masivo
Abrir plantilla en Excel
CP-43 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Cargue masivo de auditorías | Descargar plantilla predefinida | Accionar botón "Cargue Masivo" | El sistema debe permitir subir plantilla de cargue masivo diligenciada y mostrar las auditorías en el listado
Cargar plantilla diligenciada
Accionar botón "Si, guardar"
Dar Ok para cerrar el pop-up de confirmación
CP-44 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización PAA actualizado | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Ver PAA" | El sistema debe permitir visualizar, descargar y guardar el Plan Anual de Auditoría (PAA) con los cambios realizados en formato PDF |  | CONFORME
Descargar PDF
Accionar botón "Guardar"
Dar Ok para cerrar el pop-up de confirmación
CP-45 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización y actualización matriz función pública | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Ver Matriz" | El sistema debe permitir visualizar y/o cambiar el documento cargado como matriz de función pública |  | CONFORME
Accionar botón "Actualizar"
Cargar documento nuevo
Accionar botón "Si, guardar"
Dar Ok para cerrar el pop-up de confirmación
CP-46 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ordenamiento de listado de auditorías por criterio definido | Estar en la vista de edición de auditorías | Desplegar menú del campo "Ordenador Por" | El sistema debe ordernar el listado de auditorías del PAA una vez ejecutada la acción de orden por creterio definido
Seleccionar el tipo de criterio de ordenado
Accionar botón de ejecución de orden
CP-47 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ordenamiento de listado de auditorías por opción arrastrar y soltar | Estar en la vista de edición de auditorías | Dar clic sostenido sobre auditoría por reubicar | El sisteme debe permitir ordenar las auditorías del listado arrastrando y soltando la auditoría que se desea reubicar
Arrastrar con el cursor hasta la ubicación deseada
Soltar el clic sostenido para cambiar de ubicación
CP-48 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Guardado de cambios de ordenado de auditorías | Estar en la vista de edición de auditorías | Accionar botón "Guardaar Orden" | El sistema debe permitir guardar y actualizar los cambios realizados |  | CONFORME
Confirmar en el pop-up de validación el guardado de cambios realizados
CP-49 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Exportación de listado a Excel | Tener un listado de auditorías | Accionar botón "Exportar Tabla" | El sistema debe permitir descargar el listado de auditorías en archivo formato xlsx | No se visualiza la información completa en el archivo exportado | NO CONFORME
Abrir tabla exportada de Excel
Validar información
CP-50 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón Regresar | Finalizar revisión | Accionar botón "Regresar" desde la vista de edición de auditorías | El sistema debe retornar al listado de "Plan Anual de Auditorías (PAA)" |  | CONFORME
CP-51 | 2025-03-10 | Jefe OCI | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ver historial de rechazos | Si el PAA ha sido rechazado | Accionar botón "Historial de rechazo" | El sistema debe desplegar una ventana emegente para visualizar el historial de rechazo del PAA selecionado | No se visualiza el histórico y agregar posibilidad de respuesta del auditor experto | NO CONFORME
CP-52 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Visualización de PAA en estado revisión | Tener registros con estado "En Revisión por Jefe" | Ingresar a Programación > Plan Anual de Auditorías. | Se debe visualizar la opción "Ver Plan y Editar Auditorías y Historial de Rechazo (si aplica)" en el menú de acciones para planes pendientes | No se visualiza el histórico | CONFORME CON OBSERVACIONES
Ubicar registro con estado "En Revisión por Jefe"
Desplegar menú de acciones
CP-53 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Interfaz de Aprobación/Revisión | Seleccionar acción "Ver Plan" | Accionar botón de acciones | El sistema debe direccionar a la vista "Ver Plan" mostrando los documentos anexos |  | CONFORME
Seleccionar "Ver Plan"
CP-54 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Descarga de adjuntos (ZIP) | Estar en la vista de Aprobación | Accionar el botón "Descargar Todo" | El sistema debe generar y descargar un archivo comprimido (.zip) con los documentos del PAA |  | CONFORME
CP-55 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Rechazo de Plan sin observación | Intentar rechazar sin texto | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe mostrar un mensaje de error: "Debe ingresar una observación" |  | CONFORME
Dejar campo "Motivos del rechazo" vacío
Accionar "Sí, rechazar"
CP-56 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Flujo de Rechazo con éxito | Ingresar motivo de rechazo | Accionar botón "Rechazar plan" | El sistema debe procesar el rechazo y devolver al usuario auditor experto |  | CONFORME
Digitar motivo (ej. "Caso de prueba")
Confirmar en el pop-up de validación
CP-57 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Aprobación y Envío a Secretario | Validar flujo de aprobación | Accionar botón "Aprobar y enviar a Secretario" | El sistema debe mostrar mensaje de éxito y cambiar el estado del PAA a "En revisión por Secretario" |  | CONFORME
Confirmar en la ventana emergente el envío del Plan
CP-58 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Botón Regresar | Finalizar revisión | Accionar botón "Regresar" desde la vista de aprobación | El sistema debe retornar al listado de "Plan Anual de Auditorías (PAA)" |  | CONFORME
CP-59 | 2025-03-10 | Secretario Técnico | Gestión de Auditorías | Programación/Plan Anual de Auditorías | Ver historial de rechazos | Si el PAA ha sido rechazado | Accionar botón "Historial de rechazo" | El sistema debe desplegar una ventana emegente para visualizar el historial de rechazo del PAA selecionado | No se visualiza el histórico y agregar posibilidad de respuesta del auditor experto | NO CONFORME

## CPF - F2 Aud. Internas
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | SÍSIFO
Ambiente: |  | Preproducción | [5 empty] | ESTADOS
Usuarios: |  | usuario: utest01 contraseña: password |  | Rol Auditor Experto |  |  |  | CONFORME | El caso de prueba cumple totalmente el resultado esperado.
|  | usuario: pruebadocencia contraseña: pruebadocencia |  | Rol Jefe OCI |  |  |  | CONFORME CON OBSERVACIONES | Cumple el resultado esperado, pero se identifican ajustes (detalles de usabilidad, texto incorrecto, mejoras no bloqueantes)
|  | / Auditado | [5 empty] | NO CONFORME | El resultado obtenido no cumple el resultado esperado.
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Rol | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-1 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Menú de operación | Visualizar módulo | Desplegar menú de operación | Se visualiza el módulo
CP-2 | [6 empty] | Desplegar submódulo planeación
CP-3 | [6 empty] | Seleccionar submódulo Auditorías Internas
CP-2 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Menú de vigencias | Visualizar listado de vigencias actual y anteriores | Desplegar listado de vigencias | Se visualiza el listado de vigencias
CP-5 | [6 empty] | Seleccionar año vigencia
CP-3 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | No hay auditorías | El auditor no tiene auditorías asignadas en la vigencia seleccionada | Seleccionar año vigencia | Se visualiza mensaje de advertencia indicando que el auditor no tiene auditorías asignadas
CP-7 | [6 empty] | Mensaje de advertencia
CP-8
CP-4 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Listado de auditorías | Visualizar el listado de auditorías asignadas al auditor en la vigencia seleccionada | Seleccionar año vigencia | Se visualiza por lo menos un registro de auditoría en la tabla
CP-10
CP-5 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Cantidad de registros | Visualizar x cantidad de registros en el listado de auditorías asignadas al auditor | Desplegar menu elementos por página | Se visualiza menú con las 3 opciones y permite seleccionar la cantidad de registros a mostrar o cambiar de página
Seleccionar 5, 10 o 20
Cambiar de página
CP-6 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Menú de acciones | Visualizar menú de acciones | Desplegar menú de acciones | Se visualizan las acciones disponibles en cada auditoría de acuerdo al estado
CP-7 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Edición de auditorías | Visualizar formulario de edición del plan de trabajo | Desplegar menú de acciones | Se visualiza el formulario de edición del plan de trabajo con los datos precargados de macroproceso, proceso y dependencia así como las direcciones de correo electrónico de jefe, asistente y dependencia o el texto indicando correo no disponible. Permite editar los demás campos y guardar. Adicionalmente se visualiza mensaje de datos incompletos y/o validación de guardado.
Seleccionar Editar auditoría
Ingresar datos
Accionar botón Guardar y continuar
CP-8 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Registro de actividades | Visualizar interfaz de crear y editar actividades | Desplegar menú de acciones | Se despliega el modal Crear Actividad, permite ingresar nombre, fecha inicio, fecha fin y guardar los datos y cerrar el modal, o cerrar sin guardar. Se visualizan los mensajes de validación del registro de la actividad. La actividad guardada aparece en el listado de actividades.
Seleccionar Editar auditoría
Seleccionar Paso 2 Actividades
o accionar el botón Guardar y continuar
Seleccionar Crear Actividad
Indicar Nombre y fechas
Accionar botón Guardar y cerrar
Accionar botón No, cerrar
CP-9 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Plantilla de cargue masivo | Visualizar botón Descargar plantilla | Accionar el botón | Se descarga el archivo de la plantilla en la carpeta seleccionada
Guardar la plantilla en formato xlsx
CP-10 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Cargue masivo de actividades | Visualizar botón cargue masivo y funcionalidad | Accionar botón cargue masivo | Se visualiza el botón de acción Cargue Masivo, Se sube la pantilla Cargue Masivo en formato xlsx y se visualiza listado de actividades diligenciadas en la plantilla de registro de actividades. Se visualizan los mensajes de validación del registro de las actividades.
Seleccionar la opción examinar
Buscar plantilla cargue masivo
Cargar archivo en formato xlsx
Accionar botón si, subir
Accionar botón no, cerrar
CP-11 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Edición de actividades | Editar actividad registrada | Desplegar menú de acciones de la actividad | Se visualiza menú de acciones con las opciones Editar Actividad y Eliminar Actividad. Se despliega modal editar Actividad con los datos de la actividad y permite editar y guardar. Adicional se visualiza mensaje de confirmación de guardado. Los datos son actualizados en la tabla de actividades
Seleccionar Editar Actividad
Abrir modal de edición de actividades
Editar datos
Accionar botón Guardar y cerrar
Accionar botón No, cerrar
CP-12 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Eliminar actividades | Eliminar actividades registradas | Desplegar menú de acciones de la actividad | Se visualiza menú de acciones con las opciones Editar Actividad y Eliminar Actividad. Se despliega mensaje de confirmación de la eliminación. La actividad ha sido eliminada del listado de actividades.
Seleccionar Eliminar Actividad
Confirmar o cancelar la acción
CP-13 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Registro de recursos y temas | Visualizar formulario de Recursos y temas | Desplegar menú de acciones | Se visualiza menú de acciones con las opciones Editar Actividad y Eliminar Actividad. Se visualiza el formulario de recursos y temas. Permite guardar los datos del formulario. Adicionalmente se visualiza mensaje de datos incompletos y/o validación de guardado.
Seleccionar Editar auditoría
Seleccionar Paso 3 Recursos
o accionar el botón Guardar y continuar
Ingresar datos
Accionar botón Guardar y continuar
CP-14 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Generación de documentos | Visualizar listado de documentos anexos | Desplegar menú de acciones | Se visualizan las acciones disponibles en cada auditoría de acuerdo al estado. Se visualiza listado de documentos y botones para verlos. Los documentos se generan correctamente. Los documentos se guardan correctamente
Seleccionar Editar auditoría
Seleccionar Paso 4 Documentos anexos
Accionar botones Ver Documento
Guardar documento
Cargar documento
CP-15 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Enviar a revisión | Haber guardado los formularios y los documentos requeridos | Accionar el botón Enviar | Se visualiza mensaje de confirmación. Se cambia el estado de la auditoría a En revisión por Jefe
Visualizar listado de documentos anexos
CP-16 |  | Auditor | Gestión de Auditoría | Planeación/Auditorías internas | Enviar a revision | Visualizar el listado de auditorías asignadas al auditor en la vigencia seleccionada | Desplegar menú de acciones | Se visualiza mensaje de confirmación. Se cambia el estado de la auditoría a En revisión por Jefe
Seleccionar Enviar a Aprobación por jefe
Confirmar o cancelar la acción

## CPF - F2 Plan. Seguim
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5
CP-6
CP-7
CP-8
CP-9
CP-10

## CPF - F3 Aud. Internas
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5
CP-6
CP-7
CP-8
CP-9
CP-10

## CPF - F3 Ejec. Seguim
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5
CP-6
CP-7
CP-8
CP-9
CP-10

## CPF - F4 Modulos
Realizado por: |  | Jhon Henry Arenas Martinez
Dependencia: |  | Oficina de Control Interno - OCI
Ruta de ingreso: |  | https://pruebassisifomicroclientes.portaloas.udistrital.edu.co/gestion-auditoria/programacion/plan-auditoria
Ambiente: |  | Preproducción
Usuario: |  | pruebasoci / Auditor Experto OCI
ID Caso de Prueba | Fecha Registro | Módulo | Submódulo | Escenario | Precondición | Pasos de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Fecha Max Ajuste | Observaciones
CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5
CP-6
CP-7
CP-8
CP-9
CP-10